## チェックリスト (県)
ICT活用工事チェックリスト（案）
工事名：
事務所担当者： 監督職員： 受注者：
No. | チェック時期 | 確認内容 |  | 発注課 |  |  | 監督職員 |  |  | 受注者 |  |  | 備考
|  |  |  | 確認済 | 対象外 | 日付 | 確認済 | 対象外 | 日付 | 確認済 | 対象外 | 日付
1 | 発注図書作成 | 特記仕様書への条件明示確認
|  | 1-1 | ICT活用工事（発注者指定型、受注者希望型）に該当する工事であるか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | ICT発注方式を記載 （ ）
|  | 1-2 | ICT活用工事（発注者指定型または受注者希望型）の対象工事であることを明示しているか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 該当工種を記載 （ ）
積算の内容確認
|  | １－４ | 「3次元起工測量」「3次元設計データ作成」「3次元出来形管理等の施工管理」に係る費用について、計上しているか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 発注者指定型の場合 （発注時のチェックは発注者指定型のみ対象とする）
|  | １－５ | 「ICT建設機械による施工」に係る費用について、当初から計上しているか（直接工事費、システム初期費用を計上していることを確認） |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 発注者指定型の場合 （発注時のチェックは発注者指定型のみ対象とする）
2 | ICT活用に関する受発注者協議 | 【施工者希望型工事の場合】 受注者がICT活用工事を希望するかを確認 「無し」の場合は、以降の確認は不要 |  | － | － | － | － | － | － |  |  |  | ICT活用工事の有無を記載 （□有り □無し）
ICT活用の工種、施工範囲、出来形管理方法の確認
|  | 2-1 | 本工事がICT活用工事であり、適用工種や規模等の条件について実施要領と相違がないことを確認 | － | － | － |  |  |  | － | － | －
|  | 2-2 | 本工事がICT実施要領に記載されている機種（ICT建設機械による施工）、3次元計測技術（起工測量、3次元出来形管理等の施工管理）を活用して施工するかを確認 | － | － | －
|  | 2-3 | 「ICT活用工事 協議書」により、本工事で使用する機種（ICT建設機械による施工）、３次元計測技術（起工測量3次元出来形管理等の施工管理）について協議を実施したか | － | － | － | [6 empty] | ICT活用工事 協議書で協議した出来形管理手法を記載 （ ）
|  | 2-4 | 【施工箇所点在型工事の場合】 点在型工事でのICT活用範囲を確認（親工区、子工区） | － | － | －
3 | 施工計画書 | 実施予定の施工及び出来形管理方法等の確認
|  | ３－１ | 施工手順、時期により現場条件との不一致がないかを確認 | － | － | －
|  | ３－２ | 施工機械、施工範囲等について設計図書との整合の確認 | － | － | －
|  | ３－３ | 「ICT活用工事 協議書」により協議した内容が反映されているかを確認 | － | － | － | [6 empty] | 施工計画書に記載されている出来形管理手法を記載 （ ）
4 | 施工管理 | 3次元出来形管理等の施工管理等の確認
|  | ４－４ | 「ICT活用工事 協議書」で協議した内容及び施工計画書に記載されている出来形管理を実施しているかを確認 | － | － | －
|  | ４－５ | 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を実施したかを確認 | － | － | － | [6 empty] | 実際に実施した出来形管理手法を記載 （ ）
5 | 設計変更 | ICT活用範囲、出来形管理手法等の確認
|  | ５－１ | 「3次元起工測量」「3次元設計データ作成」に係る費用計上の対象かを確認
|  | ５－２ | 「3次元出来形管理等の施工管理」に係る費用計上の対象かを確認 | [9 empty] | 実際に実施した（実施予定の）出来形管理手法を記載 （ ） ※設計変更後、「3次元出来形管理等の施工管理」に係る費用計上対象外の出来形管理を実施した場合は、再度設計変更を実施。
|  | ５－３ | 点在型工事での工区毎のICT活用結果の確認 | [9 empty] | 点在型工事の場合
|  | ５－４ | 特記仕様書等にICT活用工事の実施、費用計上の条件が明示されているかを確認
ICT活用工事にかかる費用計上を確認
|  | ５－５ | ＜ICT建設機械費＞ ＩＣＴ建設機械を費用計上する場合、ICT活用工事積算要領に則り、ICT建設機械加算額、システム初期費を計上しているか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | ・発注時のチェックは発注者指定型のみ対象 ・施工者希望型については当初は計上しない。 見積とした場合、ICT建機名称を記載 （ ）
|  | ５－６ | ＜見積徴収＞ ３次元起工測量、３次元設計データ作成、３次元出来形管理、３次元データ納品にかかる費用を計上する場合、見積を受注者から徴収するとともに、見積の妥当性の確認を行ったか |  |  |  | － | － | － | － | － | －
|  | ５－７ | ＜出来形管理費等を計上する＞ 補正係数等の費用計上対象出来形管理である場合、３次元出来形管理、３次元データ納品にかかる見積と、ＩＣＴ活用工事積算要領に記載されている補正係数を比較して安価な方にて計上しているか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 実際に実施した（実施予定の）出来形管理手法を記載 （ ） 施工履歴データによる出来形管理は6-4
|  | ５－８ | ＜出来形管理費等を計上しない＞ 補正係数等の費用計上対象外出来形管理である、あるいは【施工履歴データ】による場合、３次元出来形管理、３次元データ納品にかかる費用を計上していないことを確認したか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 実際に実施した（実施予定の）出来形管理手法を記載 （ ）
|  | ５－９ | ＜重複計上の防止＞ 5-7にて見積による計上とした場合、設計書のＩＣＴ補正欄にチェック（土木積算システムの「諸経費計算画面」）していないことを確認したか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 補正係数or見積 該当する積算方法を記載 （ ）
|  | ５－１０ | ＜重複計上の防止（施工箇所点在型工事の場合）＞ 3次元出来形管理等の施工管理に係る費用計上対象となる工区のみ費用計上しているか確認（3次元出来型管理等の施工管理に係る費用計上対象外工区については、費用計上しない又は費用計上なし |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 補正係数or見積 該当する積算方法を記載 （ ）
6 | 成果納品 | 出来形管理図等の確認
|  | 7-1 | ３次元データの納品がなされているか | [9 empty] | 発注課、監督職員：成果品納品時に確認 受注者：成果品納品前に確認
|  | 7-2 | 出来形管理について仕様書の面管理に合致しているか | [9 empty] | 発注課、監督職員：成果品納品時に確認 受注者：成果品納品前に確認

## チェックリスト（国）
ICT活用工事チェックリスト（案）
工事名：
事務所担当者： 監督職員： 受注者：
No. | チェック時期 | 確認内容 |  | 発注課 |  |  | 監督職員 |  |  | 受注者 |  |  | 備考
|  |  |  | 確認済 | 対象外 | 日付 | 確認済 | 対象外 | 日付 | 確認済 | 対象外 | 日付
1 | 発注図書作成 | 特記仕様書への条件明示確認
|  | 1-1 | ICT活用工事（発注者指定型、施工者希望Ⅰ型、施工者希望Ⅱ型）に該当する工事であるか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | ICT発注方式を記載 （ ）
|  | 1-2 | ICT活用工事実施要領に従い、実施予定の施工方法（施工プロセス）を明示しているか ※施工プロセス：①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤３次元データの納品 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 該当工種を記載 （ ）
|  | 1-3 | ICT活用工事実施要領に従い、起工測量及び出来形管理において使用可能な3次元計測機器を用いた手法が記載されているか |  |  |  | － | － | － | － | － | －
積算の内容確認
|  | １－４ | 「3次元起工測量」「3次元設計データ作成」「3次元出来形管理等の施工管理」に係る費用について、計上していないか（当初は計上しない） |  |  |  | － | － | － | － | － | －
|  | １－５ | 「ICT建設機械による施工」に係る費用について、当初から計上しているか（直接工事費、システム初期費用を計上していることを確認） |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 発注者指定型の場合 （発注時のチェックは発注者指定型のみ対象とする）
|  | １－６ | 「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」に係る費用について、計上していないか（当初は計上しない） |  |  |  | － | － | － | － | － | －
2 | ICT活用に関する受発注者協議 | 【施工者希望型工事の場合】 受注者がICT活用工事を希望するかを確認 「無し」の場合は、以降の確認は不要 |  | － | － | － | － | － | － |  |  |  | ICT活用工事の有無を記載 （□有り □無し）
ICT活用の工種、施工範囲、出来形管理方法の確認
|  | 2-1 | 本工事がICT活用工事であり、適用工種や規模等の条件について実施要領と相違がないことを確認 | － | － | － |  |  |  | － | － | －
|  | 2-2 | 本工事がICT実施要領に記載されている機種（ICT建設機械による施工）、3次元計測技術（起工測量、3次元出来形管理等の施工管理）を活用して施工するかを確認 | － | － | －
|  | 2-3 | 「ICT活用工事 協議書」により、本工事で使用する機種（ICT建設機械による施工）、３次元計測技術（起工測量3次元出来形管理等の施工管理）について協議を実施したか | － | － | － | [6 empty] | ICT活用工事 協議書で協議した出来形管理手法を記載 （ ）
|  | 2-4 | 【施工箇所点在型工事の場合】 点在型工事でのICT活用範囲を確認（親工区、子工区） | － | － | －
3 | 施工計画書 | 実施予定の施工及び出来形管理方法等の確認
|  | ３－１ | 施工手順、時期により現場条件との不一致がないかを確認 | － | － | －
|  | ３－２ | 施工機械、施工範囲等について設計図書との整合の確認 | － | － | －
|  | ３－３ | 「ICT活用工事 協議書」により協議した内容が反映されているかを確認 | － | － | － | [6 empty] | 施工計画書に記載されている出来形管理手法を記載 （ ）
4 | 施工管理 | 3次元出来形管理等の施工管理等の確認
|  | ４－４ | 「ICT活用工事 協議書」で協議した内容及び施工計画書に記載されている出来形管理を実施しているかを確認 | － | － | －
|  | ４－５ | 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を実施したかを確認 | － | － | － | [6 empty] | 実際に実施した出来形管理手法を記載 （ ）
5 | 設計変更 | ICT活用範囲、出来形管理手法等の確認
|  | ５－１ | 「3次元起工測量」「3次元設計データ作成」に係る費用計上の対象かを確認
|  | ５－２ | 「3次元出来形管理等の施工管理」に係る費用計上の対象かを確認 | [9 empty] | 実際に実施した（実施予定の）出来形管理手法を記載 （ ） ※設計変更後、「3次元出来形管理等の施工管理」に係る費用計上対象外の出来形管理を実施した場合は、再度設計変更を実施。
|  | ５－３ | 点在型工事での工区毎のICT活用結果の確認（親工区・子工区） | [9 empty] | 点在型工事の場合
|  | ５－４ | 特記仕様書等にICT活用工事の実施、費用計上の条件が明示されているかを確認
6 | 予定価格作成 | ICT活用工事にかかる費用計上を確認
|  | 6-1 | ＜ICT建設機械費＞ ＩＣＴ建設機械を費用計上する場合、ICT活用工事積算要領に則り、ICT建設機械加算額、システム初期費を計上しているか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | ・発注時のチェックは発注者指定型のみ対象 ・施工者希望型については当初は計上しない。 見積とした場合、ICT建機名称を記載 （ ）
|  | 6-2 | ＜見積徴収＞ ３次元起工測量、３次元設計データ作成、３次元出来形管理、３次元データ納品にかかる費用を計上する場合、見積を受注者から徴収するとともに、見積の妥当性の確認を行ったか |  |  |  | － | － | － | － | － | －
|  | 6-3 | ＜出来形管理費等を計上する＞ 補正係数等の費用計上対象出来形管理である場合、３次元出来形管理、３次元データ納品にかかる見積と、ＩＣＴ活用工事積算要領に記載されている補正係数を比較して安価な方にて計上しているか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 実際に実施した（実施予定の）出来形管理手法を記載 （ ） 施工履歴データによる出来形管理は6-4
|  | 6-4 | ＜出来形管理費等を計上しない＞ 補正係数等の費用計上対象外出来形管理である、あるいは【施工履歴データ】による場合、３次元出来形管理、３次元データ納品にかかる費用を計上していないことを確認したか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 実際に実施した（実施予定の）出来形管理手法を記載 （ ）
|  | 6-5 | ＜重複計上の防止＞ 6-3にて見積による計上とした場合、設計書のＩＣＴ補正欄にチェック（土木積算システムの「諸経費計算画面」）していないことを確認したか |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 補正係数or見積 該当する積算方法を記載 （ ）
|  | 6-６ | ＜重複計上の防止（施工箇所点在型工事の場合）＞ 3次元出来形管理等の施工管理に係る費用計上対象となる工区のみ費用計上しているか確認（3次元出来型管理等の施工管理に係る費用計上対象外工区については、費用計上しない又は費用計上なし |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 補正係数or見積 該当する積算方法を記載 （ ）
7 | 成果納品 | 出来形管理図等の確認
|  | 7-1 | ３次元データの納品がなされているか | [9 empty] | 発注課、監督職員：成果品納品時に確認 受注者：成果品納品前に確認
|  | 7-2 | 出来形管理について仕様書の面管理に合致しているか | [9 empty] | 発注課、監督職員：成果品納品時に確認 受注者：成果品納品前に確認