## 地すべり対策施設計画の検討の流れ
施設計画の検討の流れ
（応急対策）
Ｓｔａｒｔ
↓
応急対策
↓
抑制工
↓
排土・盛土 が可能か | Ｎｏ | 地下水 排水工 |  | 活動に影響する 降雨特性 |  | 長雨・融雪水 |  | 深層地下水 排除工中心
↓ＹＥＢ |  |  |  |  | ※
排土工・盛土工 |  |  |  | 浅層地下水排除工中心
Ｎｏ | 活動が停止したか
ＹＥＳ
（恒久対策）
恒久対策
| 保全対象の 重要度 |  | 小 | 地下水 排除工 |  | 活動に影響する 降雨特性 |  | 長雨・融雪水 |  | 深層地下水 排除工中心
※
|  | 大 |  |  |  | 浅層地下水排除工中心
| 地形的に 盛土，排土工が 可能か |  | YES | 景観・土地利用上， 排土，盛土が可能か |  | YES | 盛土・排土工 単独で計画安全率 達成可能か |  | YES | 排土工，盛土工
＋
|  | Ｎｏ |  |  | Ｎｏ |  |  |  |  | 必要に応じて 地下水排除工併用
Ｎｏ
[7 empty] | 規模的に抑止工 併用可能か |  | Ｎｏ | 積極的な 地下水排除工
ＹＥＳ
※すぐ滑動に結びつく降雨
| 必要に応じて 地下水排除工併用 |  | ＋ | 抑止工
|  |  |  | 勾配が大きいか |  | Ｎｏ | 規模 |  | 大
ＹＥＳ
|  |  |  | 景観・土地利用上 アンカー工が可能か |  | Ｎｏ
|  |  |  | アンカー工 |  |  | 杭工 |  |  |  | シャフト工

## 貸与・請求資料の確認整理票（地すべり対策）
治 山 設 計 （地すべり対策） 照査①②③共通
設計内容（要点）記載表 貸与・請求資料の確認
内 容 | 詳 細 （資料名） | [6 empty] | 内 容 | 詳 細 （資料名）
貸与資料 | ①( | [5 empty] | ） | 請求資料 | ①( |  |  | ）
| ②( | [5 empty] | ） |  | ②( |  |  | ）
| ③( | [5 empty] | ） |  | ③( |  |  | ）
| ④( | [5 empty] | ） |  | ④( |  |  | ）
| ⑤( | [5 empty] | ） |  | ⑤( |  |  | ）
貸与資料例 |  | 地形図，平面図，縦横断面図 |  | 地下埋設物資料 |  |  | 道路周辺関連事業資料 |  |  | 用地関係資料 | 事業計画書
|  | 地質調査資料 |  | 基本設計書 |  |  | 気象水文資料 |  | 他機関協議資料
内 容 |  |  |  | 資料の有無 |  | 詳 細 （資料名）
地域振興局単独の基準要領の確認 | ①地域振興局単独の基準等 |  |  | □有 | □無
| ②事業毎の統一基準 |  |  | □有 | □無
| ③既存設計資料 |  |  | □有 | □無
| ④その他( |  | ） | □有 | □無

## 協議対象整理表（地すべり対策）
治 山 設 計 （地すべり対策） 照査①②③共通
設計内容（要点）記載表 協議対象整理表
検 討 項 目 |  |  | 今回 委託 該当 項目 | 照査 結果 | 事前，事後 協議の別 | 備 考 （照査，確認内容を記入する） | 指示事項 の有無 処理完了 年月日
内 容 | 詳 細
協議対象 リスト | 協議内容①（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容②（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容③（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容④（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容⑤（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容⑥（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容⑦（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
| 協議内容⑧（ | ） | 該当 | OK | □事前 |  | 指示有
□今後
特記事項

## 適用設計基準整理表（地すべり対策）
治 山 設 計 （地すべり対策） 照 査 ①
設計内容（要点）記載表 適用設計基準整理表
設計基準名 | 編集・発行 | 発行 年月日 | 適用の 有無 | 設計基準名 | 編集・発行 | 発行 年月日 | 適用の 有無
① 治山技術基準解説 総則 （林野庁監修） | 日本治山治水協会 |  | ◎
② 治山技術基準解説 地すべり防止編（林野庁監修） | 日本治山治水協会 |  | ◎
③治山技術基準解説 防災林造成編（林野庁監修） | 日本治山治水協会 |  | ◎
④ 治山技術基準解説 保安林整備編（林野庁監修） | 日本治山治水協会 |  | ◎
⑤治山林道必携 積算・施工編 | 日本治山治水協会 日本林道協会 |  | ◎
⑥ 森林整備保全事業設計積算基準 | 鹿児島県環境林務部 |  | ◎
⑦治山必携（事業計画編） | 鹿児島県環境林務部 森づくり推進課 |  | ◎
⑧ 治山必携（技術基準編） | 鹿児島県環境林務部 |  | ◎