## 照査作成メニュー
林道設計照査作成メニュー （開設・改良・舗装， 橋梁， 地すべり対策用）
基本事項の入力
照査手順の確認・印刷
フローチャートの確認・印刷
照査① |  |  |  | 照査② |  |  | 照査③ |  |  | 成果品
１．照査項目の抽出，印刷 |  |  |  | １．照査項目の抽出，印刷 |  |  | １．照査項目の抽出，印刷 |  |  | 照査の報告書類作成
２．照査の報告書類作成 |  |  |  | ２．照査の報告書類作成 |  |  | ２．照査の報告書類作成 |  |  |  | ① 提出日の入力
| ① 照査区分，日付の入力 |  |  |  | ① 照査区分，日付の入力 |  |  | ① 照査区分，日付の入力 |  |  | ② 表紙の印刷
| ② 表紙の印刷 |  |  |  | ② 表紙の印刷 |  |  | ② 表紙の印刷 |  |  | ③ 照査項目の印刷
| ③ 照査項目の印刷 |  |  |  | ③ 照査項目の印刷 |  |  | ③ 照査項目の印刷 |  |  | ④ 添付資料の印刷
| ④ 添付資料の印刷 |  |  |  | ④ 添付資料の印刷 |  |  | ④ 添付資料の印刷 |  |  |  | 開設・改良・舗装関係
|  | 開設・改良・舗装関係 |  |  |  | 開設・改良・舗装関係 |  |  | 開設・改良・舗装関係 |  |  | 橋梁関係
|  | 橋梁関係 |  |  |  | 橋梁関係 |  |  | 橋梁関係 |  |  | 地すべり関係
|  | 地すべり関係 |  |  |  | 地すべり関係 |  |  | 地すべり関係
Note on O11: アンダーライン付きの文字をクリックすると 関係シートに移動します。

## 基本事項の入力
林道設計照査における基本事項の入力
照査作成メニューへ
照査項目の選択
照査項目
基本事項の入力
業務名
発注者名
受託者名
照査技術者名
管理技術者名
照査項目
Ⅰ．林道設計委託照査項目一覧表 （開設，改良，舗装）
Ⅱ．林道設計委託照査項目一覧表 （橋梁）
Ⅲ．林道設計委託照査項目一覧表 （地すべり対策）
照査名
照査①
照査②
照査③
発注者名
鹿児島地域振興局 林務水産課
南薩地域振興局 林務水産課
北薩地域振興局 林務水産課
姶良・伊佐地域振興局 林務水産課
大隅地域振興局 林務水産課
熊毛支庁 林務水産課
大島支庁 林務水産課
Note on K5: ← リストから選択
Note on K10: ← リストから選択

## 照査の手順
林道設計委託照査の手順 | 照査作成メニューへ
１ 設計の照査は，受注者が設計業務の完了までに行う，発注条件，設計の考え方，構造
細目等のチェック及び技術計算等の検算であり，照査技術者が行うものとし，主要な段階
毎に以下の業務を行うものとする。
① 照査計画の策定
② 基本条件の照査
③ 細部条件，構造細目の照査
④ 成果品の照査（設計計算書，設計図，数量計算書，施工計画書等））
⑤ 設計調書の作成
２ 照査については，段階毎に
「基本条件の照査項目一覧表」・・・照査① ： 着手時
「細部条件の照査項目一覧表」・・・照査② ： 中間
「成果品の照査項目一覧表」 ・・・照査③ ： 最終
を作成し，確認を行うものとする。
「照査項目一覧表」は，設計の主要な区切り毎に受注者が実施すべき基本的照査項目を
一覧表に整理したものとする。
業務の成果のうち主要な設計諸元，使用材料，応力計算等について，必要な項目に
ついて，設計調書を作成することとするが，報告書に添付する調書をこれに変えることが
できるものとする。
３ 設計委託業務の契約から完了までの照査の流れは，別紙「設計照査フローチャート」の
とおりとする。
４ 各段階の照査項目については，別に定める「照査項目一覧表」によるものとする。
なお，照査項目一覧表にない工種については，他の照査項目一覧表を参考に受注者に
おいて作成するものとする。
本ファイルで作成できる対象工種は以下のとおり
Ⅰ 林道設計（開設，改良，舗装）
Ⅱ 林道設計（橋梁）
Ⅲ 林道設計（地すべり対策）
５ 本ファイルの照査項目一覧表による照査は，以下の手順によるものとする。
【照査項目の抽出及び一覧表の作成方法】
① 「区分欄（B列）」により，詳細設計における「開設，改良，舗装」，「橋梁」，「地すべり対策」を
選択し，抽出を行う。
② 「照査①②③欄（C列）」で照査段階（①②③）の抽出を行う。
③ 「照査項目欄（D列）」で，照査項目（工種等）を抽出する。
※ 照査項目については，事前打ち合わせの際にどの項目を照査するか発注者の担当職員
と打合わせて決定すること。
④ ①～③により抽出した後，照査項目に該当するものを「今回該当項目欄（Ｅ列）」に
記入（選択）する。
⑤ 「今回該当項目欄（Ｅ列）」に記入（選択）後，該当するものを抽出する。
⑥ 抽出したものについて，照査を実施し，照査による詳細の内容がよければ「照査結果欄
（Ｐ列）」にOKを記入（選択）する。
⑦ 照査確認において，担当者から指示があった場合，または技術提案を行った場合には，
「技術提案・指示事項欄（Ｒ列）」にその内容を記載（選択）する。
また，指示があった場合は，指示内容を備考欄（Ｏ列）にその内容をを記入しておく。
指示された内容の処理が完了したら「処理完了（日付）欄（Ｓ列）」に日付を記入する。
⑧ 照査内容の項目が漠然としており，発注者の認識と異なるおそれがあると判断する場合は，
備考欄又は別紙を用いて具体的な確認事項を明示すること。
⑨ 各段階における照査が完了した場合は，各段階における照査項目一覧表の表紙の確認印
欄に押印のうえ，管理技術者に照査結果の確認を受け，確認印欄に確認印を押印する。
⑩ 打合せの際，発注者（調査職員）に照査項目一覧表をプリントした物を提出し，照査状況の
報告を行う。なお，提出に際しては，必要に応じて，提示資料欄に記載された資料，各種検討
書等を別添資料として添付し，確認印を押印した表紙をつけて提出するものとする。

## 照査フローチャート
※ 印刷は，１ページに（開設，改良，舗装），２ページに（橋梁），３ページに（地すべり対策）が印刷されますので，必要なページを印刷してください。
林道設計委託（開設，改良，舗装）照査フローチャート
橋梁のフローチャートへ
|  | 発 注 者 |  |  |  |  | 受 注 者 |  |  |  | 地すべりのフローチャートへ
照査作成メニューへ
契 約
⇓
|  | 現地案内 （委託範囲等） |  |  | 事前協議（条件等打合せ） 現地踏査 （全体計画確認）
⇓
設計計画 実施測量・設計
⇓
[5 empty] | 照査① | ← | 照査計画の内容 |  | ← | 照査技術者
[5 empty] | ⇓ |  | ・基本条件の照査項目一覧表
・TECRIS登録確認
[5 empty] | ⇓ |  | ・必要資料等リスト作成確認
・業務計画書（照査計画を含む）
総括調査員 調 査 員 | ← | 照査状況の把握 |  | ← | 打合せ 報告①（基本条件の照査） |  | ・電子納品協議確認，
・仕様書，
・契約条件，現地留意事項等確認，打合せ
[5 empty] | ⇓ |  | ・排水計算（設計因子の確認）
・安定計算（設計因子の確認）
一般図作成 （中間報告説明に必要なもの。）
⇓
[5 empty] | 照 査 ② | ← | 細部条件 構造細目の照査の内容 |  | ← | 照査技術者
・細部条件の照査項目一覧表
・設計方針概略説明図
平面図（線形，主要施設位置等）
[5 empty] | ⇓ |  | 縦断面図(縦断形（切盛バランス），主要施設種類・位置)
横断面図（横断形（切盛バランス），主要施設種類・位置）
総括調査員 調 査 員 | ― | 照査状況の把握 |  | ← | 中間報告（打合せ） （細部条件の照査） （構造細目） |  | 構造図（種類，高さ，延長）
・設計調書は中間報告で説明に必要な水路，擁壁等の決定根拠（基準値及び一般値）をまとめたものとする。
⇓
一 般 図 作 成
⇓
[5 empty] | 照 査 ③ | ← | 成果品の照査の内容 |  | ← | 照査技術者
・成果品の照査項目一覧表
報告書
設計計算書
本工事数量内訳
工種別数量明細表
機械施工総括表
（土量流用計算等）
工種別数量計算表
排水断面計算等設計資料
[5 empty] | ⇓ |  | 安定計算
施工計画等
[5 empty] | ⇓ |  | 図面
平面図
[5 empty] | ⇓ |  | 縦断面図
横断面図
[5 empty] | ⇓ |  | 構造図
詳細図
[5 empty] | ⇓ |  | 標準図
その他
[5 empty] | 成果品の照査報告書作成 ①②③の照査のまとめ | ← | 設計調書の作成 （報告書資料） |  | ← | 照査技術者
⇓
・設計調書は成果品報告書に掲載する水路，擁壁等の決定根拠（基準値及び一般値）をまとめたものとする。
総括調査員 調 査 員 | ― | 照査状況の把握 |  | ← | 成 果 品 報 告 （成果品の照査及び設計調書）
⇓
[5 empty] | 成果品提出・検査 |  | 照査報告書
受注者が実施する照査関連事項
|  | 注 記 | ※ 照査②の段階より，設計調書として報告書添付資料（設計因子）の有効活用を図る。
※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は，業務計画書提出時の打合せにより設定する。
林道設計（橋梁）照査フローチャート
地すべりのフローチャートへ
|  | 発 注 者 |  |  |  |  | 受 注 者
照査作成メニューへ
契 約
⇓
現地踏査
⇓
総括調査員 調 査 員 | → | 条件等指示 |  | → | 事前協議（条件等打合せ） | ← | 照査計画の策定 |  | ← | 照査技術者
[5 empty] | ⇓ | 業務計画書（照査計画を含む）
設計計画
⇓
[5 empty] | 照査① | ← | 基本条件の照査 |  | ← | 照査技術者
[5 empty] | ⇓ |  | ・基本条件の照査項目一覧表
総括調査員 調 査 員 | ← | 照査状況の把握 |  | ← | 打合せ 報告①（基本条件の照査）
[5 empty] | ⇓ | 照査項目一覧表
一般図作成 （中間報告説明に必要なもの。）
⇓
[5 empty] | 照 査 ② | ← | 細部条件 構造細目の照査の内容 |  | ← | 照査技術者
照査項目一覧表，設計調書（報告書に添付する資料）
⇓
総括調査員 調 査 員 | ― | 照査状況の把握 |  | ← | 報告② （細部条件，構造物細目の照査）
[5 empty] | ⇓ | 照査項目一覧表，設計調書（報告書に添付する資料）
設計計算書 詳細図作成 数 量 計 算 施 工 計 画
⇓
[5 empty] | 照 査 ③ | ← | 成果品の照査 |  | ← | 照査技術者
設計計算書
設計図
数量計算書
施工計画書等
⇓
[5 empty] | 成果品の照査報告書作成 ①②③の照査のまとめ | ← | 設計調書の作成 （報告書資料） |  | ← | 照査技術者
⇓
・設計調書は成果品報告書に掲載する決定根拠 （基準値及び一般値）をまとめたものとする。
総括調査員 調 査 員 | ― | 照査状況の把握 |  | ← | 報 告 ③ （成果品の照査及び設計調書）
⇓
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
|  | 注 記 | ※ 照査②の段階より，設計調書として報告書添付資料（設計因子）の有効活用を図る。
※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は，業務計画書提出時の打合せにより設定する。
林道設計委託（地すべり対策）照査フローチャート
照査作成メニューへ
|  | 発 注 者 |  |  |  |  | 受 注 者
契 約
|  | 調査計画作成時 |  |  | ⇓
第１回打合せ（設計）
[5 empty] | １．調査計画作成 |  | （１）資料の検討 （２）現地調査
第１回打合せ（測量）
（１）路線測量（抑止杭，アンカー等）
・中心線
・仮ＢＭ設置測量
・縦断測量
・横断測量
・４級基準点測量
・平板測量
[5 empty] | ２．測量業務 |  | （２）路線測量（水抜き工）
・縦断測量
（３）路線測量（支線水路工）
|  | 第２回打合せ（測量） |  |  |  |  | ・仮ＢＭ設置測量
・縦断測量
（１）チェックボーリング
[5 empty] | ３．調査業務 |  | （２）標準貫入試験
（３）孔内水平載荷試験
[5 empty] | ⇓ |  | （４）観測孔設置
[5 empty] | 照査① | ← | 基本条件の照査 |  | ← | 照査技術者
⇓
総括調査員 調 査 員 | ← | 照査状況の把握 |  | ← | 第２回打合せ（設計） 報告①（基本条件の照査） |  | 全調査結果考察終了 対策工概略提案時
（１） 対策工設計
[5 empty] | ⇓ |  | ・抑止杭，アンカー工等
・水抜きボーリング工
[5 empty] | ４．実施設計業務 |  | ・支線水路工
（２） 仮設計画
[5 empty] | ⇓ |  | （３） 数量計算
[5 empty] | 照 査 ② | ← | 細部条件の照査 |  | ← | 照査技術者
⇓
５．点検照査取りまとめ
⇓
[5 empty] | 照 査 ③ | ← | 成果品の照査 |  | ← | 照査技術者
⇓
総括調査員 調 査 員 | ― | 照査状況の把握 |  | ← | 第３回打合せ（設計・測量）
⇓
[5 empty] | 成果品提出・検査 |  | （１） 報告書
（２） 添付図表，添付図面
（３） 写真
受注者が実施する照査関連事項
|  | 注 記 | ※ 照査②の段階より，設計調書として報告書添付資料（設計因子）の有効活用を図る。
※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は，業務計画書提出時の打合せにより設定する。

## 照査項目（抽出・印刷用）
|  |  |  | 照査作成メニューへ |  |  | （※注）照査項目一覧表は，Ａ３で原稿を作成しているのでＡ４に縮小して使用してください。
林 道 照 査 項 目 一 覧 表
設計内容（要点）記載表
区分 | 照査 ①②③ | 照査項目（工種等） | 今回該当 照査項目 | 区分 | 照査区分 | 照査項目 （工種等） | 検討項目 | 必須 選択別 | 照査 ①，②，③ | 詳 細 | 提示資料 | 該当項目選択 | 照査結果 | 備 考 （照査，確認内容を記入する） | 技術提案・ 指示事項 | 処理完了 （日付）
開設，改良，舗装 | 照査① | 設計の目的，主旨 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 設計の目的，主旨 | 開設目的・趣旨の把握 | 必須 | 照査① | 開設の目的・趣旨を把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 事前準備 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 事前準備 | 業務計画書 | 必須 | 照査① | 業務計画書を作成したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 事前準備 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 事前準備 | ＴＥＣＲＩＳ登録内容確認 | 必須 | 照査① | ＴＥＣＲＩＳの登録内容の確認依頼を行い確認後に登録をしたか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 事前準備 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 事前準備 | 電子納品協議 | 必須 | 照査① | 電子納品協議を作成したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 事前準備 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 事前準備 | 契約内容の把握 | 必須 | 照査① | 契約内容の設計の主な項目，工程等について具体的内容を把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 貸与資料の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 貸与資料の確認 | 貸与資料のリスト | 必須 | 照査① | 貸与資料の不足，追加事項があるか，リストを作成したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 貸与資料の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 貸与資料の確認 | 事務所又は路線毎に統一された基準要領リスト | 必須 | 照査① | 事務所又は路線毎に統一された基準要領及び申し合わせ事項等があるか確認しリストを作成したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 設計条件 | 本詳細設計路線の道路規格の把握 | 必須 | 照査① | 本詳細設計路線の道路規格を把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 設計条件 | 本詳細設計路線の設計速度の把握 | 必須 | 照査① | 本詳細設計路線の設計速度を把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | 全体計画ルートに沿ったルート選定 | 必須 | 照査① | ルート選定は，全体計画調査におけるルートを基本とし，細部調査の結果を踏まえて修正を行うことを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | 地形を踏まえたIPの設置 | 必須 | 照査① | IP間距離は，地形を踏まえた距離に設定することを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | IP杭の種類と設置位置 | 必須 | 照査① | IP杭は樹脂製の杭を使用し，設置位置は計画路線から離れすぎないようにすることを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | 直接法による測量と確認の把握 | 必須 | 照査① | 測角は直接法（机上IP設定を除く）により測量し，往復確認することを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | 基本は地形に沿った曲線設定の把握 | 必須 | 照査① | 地形に沿った曲線設定をすることを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | 水準基標の（BM)設置間隔・場所の条件把握 | 必須 | 照査① | 水準基標の（BM)設置は200m程度の間隔で堅固な場所に設置することを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | センター杭の設置時期の把握 | 必須 | 照査① | センター杭は，照査②の現地打合せの段階には設置していなければならないことを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地測量等に関する留意事項 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地測量等に関する留意事項 | BMの設置場所の選定と往復確認の把握 | 必須 | 照査① | BMの設置は，施工前後で使用しやすい場所であり，往復確認を行わなければならないことを把握したか。 | 業務計画書
開設，改良，舗装 | 照査① | 協議承諾 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 協議承諾 | 立入承諾の確認 | 必須 | 照査① | 現地調査に入るための立入承諾は得られているか確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 全体計画ルート及び利用区域の把握 | 選択 | 照査① | 全体計画に基づいたルート及び利用区域を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 地形，地質，用・排水，土地利用等の全体的状況把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書から地形，地質，用・排水，土地利用等の全体的な主な状況を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 交通状況，道路状況，河川状況等の全体的状況把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書から交通状況，道路状況，河川状況等の全体的な主な状況を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 過去の災害記録の位置，状況の把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査から過去の災害記録における主な位置及び状況を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 希少動植物の種類及び留意事項 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書等から希少動植物について主な種類及び留意事項を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 環境状況に配慮すべき施設等の種類及び場所の把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書等から沿線における環境状況（日照，騒音，振動等）に配慮すべき施設等（畜産施設等）の種類及び場所を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 法令規則の種類及び位置の把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書等から法令規則（保安林，砂防指定地，急傾斜指定等）の種類及び位置を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 国立・国定・県立公園の区域と全体計画ルートとの関連把握 | 選択 | 照査① | 国立・国定・県立公園の区域と全体計画ルートとの関連を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 史跡，名勝，天然記念物，埋蔵文化財等と全体計画ルートの関連把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書から計画ルートに関連する史跡，名勝，天然記念物，埋蔵文化財等について，把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 全体計画等の把握 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 全体計画等の把握 | 水系利用の位置及び種類等の把握 | 選択 | 照査① | 全体計画調査報告書から水系利用の位置及び種類等を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 地形，地質，用・排水，土地利用等の現地状況確認 | 選択 | 照査① | 地形，地質，用・排水，土地利用等について，現地状況を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 交通状況，道路状況，河川状況の現地状況確認 | 選択 | 照査① | 交通状況，道路状況，河川状況について，現地状況を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 環境状況に配慮すべき施設等の種類及び場所の確認 | 選択 | 照査① | 沿線の環境状況（日照，騒音，振動等）に配慮すべき施設等の種類及び場所を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 森林整備（間伐等）現地状況確認 | 選択 | 照査① | 森林整備（間伐等）現地状況を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 支障物件の種類と場所等の状況確認 | 選択 | 照査① | 支障物件の種類及び場所等の状況を確認したか。 （地下埋設物を含む）
開設，改良，舗装 | 照査① | 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 計画路線選定の留意点と路線計画上講ずべき対策の確認 | 選択 | 照査① | 全体計画書に示された計画路線選定にあたっての留意点及び路線計画上講ずべき対策について内容を確認したか。（具体的に）
開設，改良，舗装 | 照査① | 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 軟弱地盤 | 計画ルート内の軟弱地盤の把握 | 選択 | 照査① | 現地踏査において、計画ルートに軟弱地盤があることを把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 軟弱地盤 | 既設部分の軟弱地盤の過去の調査、解析内容の把握 | 選択 | 照査① | 既設部分における軟弱地盤が判っている場合、過去の調査、解析内容を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 軟弱地盤 | 測量段階での軟弱地盤の調査の必要性の協議 | 選択 | 照査① | 測量段階での軟弱地盤の調査の必要性について，発注者と協議したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 軟弱地盤 | 軟弱地盤箇所周辺の環境及び用地条件把握 | 選択 | 照査① | 軟弱地盤箇所周辺の環境及び用地条件を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 軟弱地盤 | 残土予定地の受入条件の確認 | 選択 | 照査① | 残土予定地の受入条件で軟弱地盤受入は可能かを確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | 軟弱地盤 | 側方流動の影響を受ける構造物の確認 | 選択 | 照査① | 側方流動の影響を受ける構造物（擁壁、橋梁、人家等）はないかを確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 路線及び交差点の位置，性格 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 路線及び交差点の位置，性格 | 路線及び交差点の位置，性格の把握 | 選択 | 照査① | 路線及び交差点位置の性格を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 現地踏査 | 交差道路の規制状況の確認 | 選択 | 照査① | 交差道路の規制状況を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 現地踏査 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 現地踏査 | 施工時の注意事項の把握 | 選択 | 照査① | 設計段階から気を付けるべき施工時の注意事項を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 設計条件 | 道路の構造，規格の把握 | 選択 | 照査① | 道路の構造，規格を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 設計条件 | 交差点形状の把握 | 選択 | 照査① | 交差点形状を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 設計条件 | 平面交差間隔の把握 | 選択 | 照査① | 平面交差の間隔を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 設計条件 | 方向別交通量の把握 | 選択 | 照査① | 方向別交通量を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 設計条件 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 設計条件 | 設計車両の把握 | 選択 | 照査① | 設計車両を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （平面交差点） 協議調整事項の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （平面交差点） 協議調整事項の確認 | 協議調整事項の留意点の把握 | 選択 | 照査① | 関係諸官庁，諸機関及び地元との協議調整事項の留意点を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （仮設構造物） 本体設計との整合 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （仮設構造物） 本体設計との整合 | 本体工との整合 | 選択 | 照査① | 仮設構造物と本体工との整合はとれている。
開設，改良，舗装 | 照査① | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 | 仮設構造物の適用工法 | 選択 | 照査① | 適用工法は，土留工・支保工（腹起こし，切ばり），締切工，路面覆工及び仮橋工に該当するか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 | 隣接工区との関係の把握 | 選択 | 照査① | 隣接工区との関係の把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 | 本体工の施工手順把握 | 選択 | 照査① | 本体工の施工手順を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 |  | 開設，改良，舗装 | １．１ 基本条件の照査 | （仮設構造物） 設計の範囲，内容 | 本体工の供用時期の把握 | 選択 | 照査① | 本体工の供用時期を把握しているか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 貸与資料 |  | 開設，改良，舗装 | １．２ 貸与・請求資料の確認 | 貸与資料 | 貸与資料リスト | 選択 | 照査① | 貸与資料について，リストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 請求資料 |  | 開設，改良，舗装 | １．２ 貸与・請求資料の確認 | 請求資料 | 請求資料リスト | 選択 | 照査① | 請求資料について，リストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 地域振興局単位の基準等の確認とリスト | 選択 | 照査① | 地域振興局単位の基準等があるか確認し，必要なリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 事業毎の統一基準の確認とリスト | 選択 | 照査① | 事業毎の統一基準があるか確認し，必要なリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 既存設計資料必要リスト | 選択 | 照査① | 既存設計資料で必要とする資料があるか確認し，必要なリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | １．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | その他必要な資料リスト | 選択 | 照査① | その他必要な資料があるか確認し，必要な資料のリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 測量設計段階でわかる範囲の協議 |  | 開設，改良，舗装 | １．３ 協議リスト | 測量設計段階でわかる範囲の協議 | 現地調査に必要な協議リスト | 選択 | 照査① | 現地調査にあたり，事前に必要な協議のリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査① | 適用基準 |  | 開設，改良，舗装 | １．４ 適用基準 | 適用基準 | 適用設計基準リスト | 選択 | 照査① | 適用設計基準名，編集・発行元を整理したリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | 全体計画を反映した線形 | 必須 | 照査② | 全体計画による線形を基に踏査を実施し計画を反映したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | 地形・地質の安定箇所での選定 | 必須 | 照査② | 地形・地質の安定している箇所を通過する線形としたか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | 土質と湧水状況等の現地確認 | 必須 | 照査② | 土質の確認，湧水状況等の現地確認をしたか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | ヘアピン線形の重複回避考慮 | 必須 | 照査② | ヘアピン線形の重複を避けるよう考慮したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | 地形を踏まえたIP間距離設定 | 必須 | 照査② | IP間距離は，地形を踏まえた距離に設定したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | IP杭の種類 | 必須 | 照査② | IP杭は樹脂製の杭（今後の路線管理でも必要なため）を使用したか。 ※当初打合せで，木杭と樹脂杭のどちらにするかを決定すること。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | BMの設置場所の選定と往復確認の把握 | 必須 | 照査② | BMの設置は，500m程度の間隔で堅固な場所に設置し，基準高については往復確認をしたか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | 測点，プラス点，曲線杭及び変化点の杭設置 | 必須 | 照査② | センター杭として測点，プラス点，曲線杭及び変化点に杭を設置したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 現地測設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 現地測設 | 横断つなぎの杭の設置と上下計算確認 | 必須 | 照査② | 横断つなぎのための杭の上下計算が正しいことを確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造・道路規格・設計速度 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造・道路規格・設計速度 | 設計速度の例外規定に伴う交通安全施設の考慮 | 必須 | 照査② | 設計速度の例外規定を採用している場合は，交通安全施設を考慮したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造(曲線) |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造(曲線) | 曲線半径 | 必須 | 照査② | 曲線半径は，全て林道規程に従い作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造(曲線) |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造(曲線) | 片勾配 | 必須 | 照査② | 片勾配は，全て林道規程に従い正しく作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造(曲線) |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造(曲線) | 拡幅及び拡幅のすりつけ延長 | 必須 | 照査② | 曲線部の拡幅及び拡幅のすりつけ延長は，林道規程に従い全て正しか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造(曲線) |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造(曲線) | 曲線半径の例外規定に伴う交通安全施設の考慮 | 必須 | 照査② | 曲線半径で例外規定の採用がある場合は，交通安全施設を設計したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造（縦断・横断） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造（縦断・横断） | 縦断勾配 | 必須 | 照査② | 縦断勾配は，林道規程に従い全て正しく作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造（縦断・横断） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造（縦断・横断） | 縦断曲線 | 必須 | 照査② | 縦断曲線は，設計速度に応じた林道規定値で全て正しく作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造（縦断・横断） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造（縦断・横断） | 横断勾配（片勾配等） | 必須 | 照査② | 横断勾配（片勾配等）は，林道規程に従い全て正しく作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造（縦断・横断） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造（縦断・横断） | 合成勾配 | 必須 | 照査② | 合成勾配は，林道規程に従い全て正しく作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造（縦断・横断） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造（縦断・横断） | 縦断勾配の例外規定に伴う交通安全施設の考慮 | 必須 | 照査② | 縦断勾配で例外規定の採用がある場合は，交通安全施設を設計したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造 待避所・車廻し |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造 待避所・車廻し | 待避所の規格構造及び間隔 | 必須 | 照査② | 待避所は，林道規程に従い規格構造及び間隔について全て正しく作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 幾何構造 待避所・車廻し |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 幾何構造 待避所・車廻し | 車廻しの規格構造で利便性を考慮した配置 | 必須 | 照査② | 車廻しは，林道規程に従い正しい構造で作成し，工事車両や木材搬出等の利便性を考慮して配置したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 土工・法面 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 土工・法面 | 切盛バランスを考慮した線形 | 必須 | 照査② | 切盛バランスを考慮して線形を検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 土工・法面 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 土工・法面 | 切土勾配及び盛土勾配 | 必須 | 照査② | 切土勾配及び盛土勾配は，全て技術基準等で定められた土質条件に応じた適正な勾配となっているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 土工・法面 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 土工・法面 | 切土断面の岩盤推定線 | 必須 | 照査② | 切土断面の岩盤推定線は，地表面に岩盤が露出し，岩盤の存在が明らかな場合に検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | その他 （コンクリート路面工） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | その他 （コンクリート路面工） | コンクリート路面工の適用区間 | 必須 | 照査② | コンクリート路面工の適用区間は，全て基準に適合して作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | その他 （標識等） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | その他 （標識等） | 標識等の設置場所 | 必須 | 照査② | 標識等について，林道規程に従い全て適正な場所に設置する図面となっているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | その他 （防護柵等道路付属物） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | その他 （防護柵等道路付属物） | 防護柵等道路付属物の配置及び規格 | 必須 | 照査② | 防護柵等道路付属物の配置及び規格は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | その他 （土量計算） |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | その他 （土量計算） | 土量計算（概算数量）の作成 | 必須 | 照査② | 土量計算について，概算数量を作成し，内容が正しいことを確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 関連道路対策 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 関連道路対策 | 利用実態を考慮した（幅員，道路勾配，延長）既設道路取付 | 必須 | 照査② | 既設道路取付について，幅員，道路勾配，延長について，利用実態を考慮した案を作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 協議関係資料 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 協議関係資料 | 必要他所管協議のリストアップ | 必須 | 照査② | 測量設計委託段階でわかる範囲の実施段階で必要と考えられる他所管協議があるか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 協議関係資料 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 協議関係資料 | 現地説明資料の整理 | 必須 | 照査② | 現地説明資料は整理されているか。 （現地立会に必要なセンター杭設置を含む）
開設，改良，舗装 | 照査② | 協議関係資料 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 協議関係資料 | 土砂の処理場（位置，規模）の確認 | 必須 | 照査② | 土砂の処理場の位置及び規模を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 擁壁工選定フローチャートによる選定 | 選択 | 照査② | 擁壁工選定フローチャートにより擁壁の選定をしたか。 （補強土壁等も含む）
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 必要最小限の擁壁の規模 | 選択 | 照査② | 擁壁の規模は必要最小限であるか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 擁壁の高さ決定根拠 | 選択 | 照査② | 全ての擁壁の高さ決定の根拠は正しいか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 標準設計（断面表）の適用 | 選択 | 照査② | 標準設計（断面表）の適用は正しいか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 安定計算の実施 | 選択 | 照査② | 標準設計を適用しない場合は安定計算を実施したか。 （※安定計算根拠のわかる資料を添付すること）
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 土質定数の想定根拠 | 選択 | 照査② | 土質定数の想定根拠は正しいか。 （※安定計算根拠のわかる資料を添付すること。）
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | プレキャスト製品の適用 | 選択 | 照査② | プレキャスト製品の適用は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 基礎型式選定のための地盤条件整理 | 選択 | 照査② | 基礎型式選定のための地盤条件（岩又は土砂）は整理したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 現道交通，隣接家屋への影響の配慮 | 選択 | 照査② | 現道交通，隣接家屋への影響を配慮したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 擁壁工 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 擁壁工 | 補強土擁壁，大型ブロックの必要性の検討 | 選択 | 照査② | 補強土擁壁，大型ブロックの検討が必要か。 （別途照査項目一覧表を作成）
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 設置条件による図面作成 | 選択 | 照査② | 排水施設は，林道規程及び基準等に従い設置条件（側溝等の選定フローチャート）にあった図面を作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 流出量の算定 | 選択 | 照査② | 流出量の算定は，妥当か。（集水域，流出係数，降雨強度，確率年，算定式） （※流量計算根拠のわかる資料を添付すること）
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 通水量（粗度係数等）の算定 | 選択 | 照査② | 通水量の算定は，妥当か。（粗度係数等）
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 断面決定の安全率 | 選択 | 照査② | 断面決定の安全率は，基準に従い妥当か。
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 湧水箇所の処理対策 | 選択 | 照査② | 湧水箇所について，安全に排水する処理対策を考慮したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 排水系統の流れと勾配の安全な処理対策 | 選択 | 照査② | 排水系統について，取水箇所から放流箇所までの流れ及び勾配について安全に処理できる図面になっているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 現場打ちとプレキャストの使い分け | 選択 | 照査② | 現場打ちとプレキャストの使い分けは適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | 排水施設 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 排水施設 | 排水施設の管理上の問題 | 選択 | 照査② | 管理上の問題は残されていないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 舗装 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 舗装 | 舗装種別及び舗装厚の決定方法 | 選択 | 照査② | 舗装種別及び舗装厚の決定方法は，適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | 舗装 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | 舗装 | 舗装構造の適用 | 選択 | 照査② | 舗装構造の適用は，適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 幾何構造 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 幾何構造 | 平面及び縦断線形 | 選択 | 照査② | 平面及び縦断線形は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 幾何構造 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 幾何構造 | 幅員構成 | 選択 | 照査② | 幅員構成は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 幾何構造 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 幾何構造 | 視距，見通し距離 | 選択 | 照査② | 視距，見通し距離は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 幾何構造 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 幾何構造 | 交差角 | 選択 | 照査② | 交差角は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 幾何構造 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 幾何構造 | 本線シフト | 選択 | 照査② | 本線シフトは適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 幾何構造 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 幾何構造 | 隅切り | 選択 | 照査② | 隅切りは適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 用地条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 用地条件 | 用地幅杭表 | 選択 | 照査② | 用地幅杭表はあるか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 関連道路 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 関連道路 | 主，従道路の優先関係 | 選択 | 照査② | 主，従道路の優先関係は明確となっているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 関連道路 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 関連道路 | 副道等の取付方法 | 選択 | 照査② | 副道等の取付方法は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 関連道路 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 関連道路 | 従道路の整備 | 選択 | 照査② | 従道路の整備は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 計画条件の整理 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 計画条件の整理 | 土工と法面工の計画 （詳細設計との整合） | 選択 | 照査② | 土工及び法面工の計画は適正か。 （詳細設計との整合）
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 計画条件の整理 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 計画条件の整理 | 小構造物及び構造物の計画 （詳細設計との整合） | 選択 | 照査② | 小構造物及び構造物の計画は適正か。 （詳細設計との整合）
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 計画条件の整理 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 計画条件の整理 | 用，排水工の計画 （詳細設計との整合） | 選択 | 照査② | 用，排水工の計画は適正か。 （詳細設計との整合）
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 計画条件の整理 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 計画条件の整理 | 舗装工の計画 （詳細設計との整合） | 選択 | 照査② | 舗装工の計画は適正か。 （詳細設計との整合）
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 協議関連 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 協議関連 | 協議内容と諸条件 | 選択 | 照査② | 協議内容と諸条件は合致しているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 施工計画 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 施工計画 | 工区分け | 選択 | 照査② | 工区分けは適正か。（暫定施工の有無を含む）
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 施工計画 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 施工計画 | 施工性 | 選択 | 照査② | 施工性に問題はないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 施工計画 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 施工計画 | 暫定施工の考え方 | 選択 | 照査② | 暫定施工の考え方に問題はないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 設計計算 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 設計計算 | 片勾配，拡幅のすりつけ | 選択 | 照査② | 片勾配，拡幅のすりつけに問題はないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 設計計算 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 設計計算 | 用・排水の系統及び通水断面 | 選択 | 照査② | 用・排水の系統及び通水断面に問題はないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 設計計算 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 設計計算 | 既存・類似設計の設計条件，適用範囲の比較確認 | 選択 | 照査② | 既存・類似設計との設計条件，適用範囲を比較確認しているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 土工及び法面 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 土工及び法面 | 切土断面の岩盤推定線 | 選択 | 照査② | 切土断面の岩盤推定線は妥当か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （平面交差点） 土工及び法面 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （平面交差点） 土工及び法面 | 用地の余裕幅 | 選択 | 照査② | 用地の余裕幅は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 設計基準，適用範囲 | 選択 | 照査② | 設計基準に準じているか。また，その適用範囲内か。 （道路土工-仮設構造物工指針等，河川に係る場合は仮締切提設置基準（案），河川管理施設等構造令等）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 工法比較検討 | 選択 | 照査② | 工法比較検討は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 土質定数の設定 | 選択 | 照査② | 土質定数の設定は適性か。 （単位体積重量，内部摩擦角，粘着力，透水係数等）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 設計荷重 | 選択 | 照査② | 設計荷重は適正か。 （死荷重，活荷重，特殊荷重，土圧等）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 使用材料，材質，強度等の確認 | 選択 | 照査② | 使用材料，材質，強度等の確認を行ったか。 （生材，リース材等）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 地震時の考慮 | 選択 | 照査② | 地震時を考慮するか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 対象水位 | 選択 | 照査② | 対象水位は適切か。 （自然水位，被圧水位）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 施工基面の確認 | 選択 | 照査② | 施工基面を確認したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 騒音，振動の規制値 | 選択 | 照査② | 騒音，振動の規制値を把握したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 工事車両の想定 | 選択 | 照査② | 工事車両の想定は適切か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 全体計画（工程）を見据えた仮設計画 | 選択 | 照査② | 全体計画（工程）を見据えた仮設計画を検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 河川計画の有無確認 | 選択 | 照査② | 測量設計委託段階でわかる範囲で河川計画の有無を確認したか。（河川管理者への確認）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 関係機関との協議内容の反映 | 選択 | 照査② | 関係機関との協議内容を反映しているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 設計基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 設計基本条件 | 土留壁の変位制限 | 選択 | 照査② | 土留壁の変位制限を設けるか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 本体工との離れ等の関係 | 選択 | 照査② | 本体工との離れ等の関係は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 運搬路，迂回路 | 選択 | 照査② | 運搬路，迂回路は適切か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 施工時の用地占有及び近接状況の確認 | 選択 | 照査② | 施工時の用地占有及び近接状況の確認がなされているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 工事時期と工程 | 選択 | 照査② | 工事時期と工程が明確になっているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 覆工の必要性 | 選択 | 照査② | 覆工の必要性の検討はなされているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 近接構造物等への影響 | 選択 | 照査② | 近接構造物等への影響を考慮したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 一般交通の安全性の考慮 | 選択 | 照査② | 一般交通の安全性は考慮されているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 歩行者の通路は確保 | 選択 | 照査② | 歩行者の通路は確保されているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 騒音，振動対策 | 選択 | 照査② | 騒音，振動対策は必要ないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 杭の施工方法 | 選択 | 照査② | 杭の施工方法は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 付替え水路工 | 選択 | 照査② | 付替え水路工は適切か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 関係法規の基準値 | 選択 | 照査② | 関係法規の基準値を満足するか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 施工上の基本条件 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 施工上の基本条件 | 特殊機械を使用する場合の理由 | 選択 | 照査② | 特殊機械を使用する場合は，その理由を明確にしているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 関係機関との調整 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 関係機関との調整 | 埋設物切廻し又は仮受け等関係機関協議 | 選択 | 照査② | 埋設物の切廻し又は仮受け等について，関係機関との協議がされているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 関係機関との調整 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 関係機関との調整 | 交通切廻し計画の関係機関協議 | 選択 | 照査② | 交通切廻しの計画について，関係機関との協議がなされているか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 軟弱地盤対策の既存調査結果 | 選択 | 照査② | 軟弱地盤対策の既存調査結果は，目的にあった調査，解析であり不足はないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 地質調査目的にあった調査と解析 | 選択 | 照査② | 地質調査は，目的にあった調査，解析をしているか。 （盛土部の基礎地盤調査も含む）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 盛土材土質試験と土質定数の整理 | 選択 | 照査② | 盛土材の土質試験はしたか。また，その土質定数は整理したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 盛土施工の軟弱地盤の流用条件整理 | 選択 | 照査② | 盛土施工に軟弱地盤を流用する条件整理をしたか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 軟弱地盤対策 | 選択 | 照査② | 軟弱地盤対策は，適正か。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 盛土施工厚と施工工程とのバランスの検討 | 選択 | 照査② | 盛土施工厚と施工工程とのバランスの検討をしたか。 （地盤強度増加と施工時及び完成後の盛土の安定性）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 盛土工程の検討 | 選択 | 照査② | 盛土工程の検討は適切か。 （一般盛土部，構造物，水路，切り回し等）
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 側方流動影響を受ける構造物の確認検討 | 選択 | 照査② | 側方流動の影響を受ける構造物（擁壁，橋台等）はないか検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 対策工の必要性と工種及びその範囲 | 選択 | 照査② | 対策工の必要性と工種及びその範囲は適正か。 ①盛土安定対策 ②切土安定対策 ③沈下対策 ④その他対策
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | サンドマットの施工の必要性とサンドマットの厚さ | 選択 | 照査② | サンドマットの施工の必要性を検討したか。また，サンドマットの厚さは施工性を考慮し検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 動態観測の必要性及び計画 | 選択 | 照査② | 動態観測の必要性及び計画を検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 沈下量の土量計算への検討 | 選択 | 照査② | 沈下量を土量計算に加味したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 用排水路で沈下すると不都合なものの検討 | 選択 | 照査② | 用排水路で沈下すると不都合なものについて検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 環境，用地に対する制限 | 選択 | 照査② | 環境，用地に対する制限はないか。
開設，改良，舗装 | 照査② | （仮設構造物） 軟弱地盤 |  | 開設，改良，舗装 | ２．１ 細部条件の照査 | （仮設構造物） 軟弱地盤 | 置換残土の処理場の確保 | 選択 | 照査② | 置換残土の処理場は確保したか。 ※軟弱地盤の状況によっては，残土受入をしてもらえない場合がある。
開設，改良，舗装 | 照査② | 貸与資料 |  | 開設，改良，舗装 | ２．２ 貸与・請求資料の確認 | 貸与資料 | 貸与資料リストの作成 | 選択 | 照査② | 貸与資料について，リストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 請求資料 |  | 開設，改良，舗装 | ２．２ 貸与・請求資料の確認 | 請求資料 | 請求資料リストの作成 | 選択 | 照査② | 請求資料について，リストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | ２．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認とリスト | 選択 | 照査② | 地域振興局単位の基準等があるか確認し，必要なリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | ２．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 事業毎の統一基準の確認とリスト | 選択 | 照査② | 事業毎の統一基準があるか確認し，必要なリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | ２．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 既存設計資料で必要とする資料の確認とリスト | 選択 | 照査② | 既存設計資料で必要とする資料があるか確認し，必要なリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 開設，改良，舗装 | ２．２ 貸与・請求資料の確認 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | その他必要な資料の確認とリスト | 選択 | 照査② | その他必要な資料があるか確認し，必要な資料のリストを作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査② | 事前及び今後の想定される対外協議事項と内容 |  | 開設，改良，舗装 | ２．３ 協議対象リスト | 事前及び今後の想定される対外協議事項と内容 | 協議対象，内容の整理 | 選択 | 照査② | 測量設計段階でわかる範囲で今後必要と考えられる協議対象とその内容を概略整理したか。（発注後に問題とならないようにするためのメモとして）
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計計算書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計計算書 | 打合せ事項の反映状況 | 必須 | 照査③ | 打合せ事項は，全て反映されているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計計算書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計計算書 | 安定計算結果 | 必須 | 照査③ | 安定計算結果は，全て許容値を満たすか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計計算書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計計算書 | 擁壁の水に関する条件 | 必須 | 照査③ | 擁壁の水に関する条件は全て適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計計算書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計計算書 | 排水施設の安全率 | 必須 | 照査③ | 排水施設の安全率は，確保されているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計計算書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計計算書 | 隣接工区との整合 | 必須 | 照査③ | 隣接工区との整合は取れているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（全般） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（全般） | 別表５．１（成果品一覧表）の作成 | 必須 | 照査③ | 林道工事調査等業務標準仕様書の別表５．１（成果品一覧表）のとおり作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（全般） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（全般） | 別表５．２（設計図）の作成 | 必須 | 照査③ | 林道工事調査等業務標準仕様書の別表５．２（設計図）に定めたとおり作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（全般） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（全般） | 別表５．３（数量計算）の作成 | 必須 | 照査③ | 林道工事調査等業務標準仕様書の別表５．３（数量計算表）に定めたとおり作成さいたか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（全般） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（全般） | 調査測量設計の概要，工事施工上必要な現地条件，留意事項等の取りまとめ | 必須 | 照査③ | 調査路線等における各種調査測量設計の概要，工事施工上特に必要と認められる現地条件，留意事項について，取りまとめられているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（平面図） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（平面図） | 中心線，道路区画線等線種及び表示及び繋がり | 必須 | 照査③ | 中心線及び道路区画線等の線種及び表示及び繋がりは適正に記載しているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（平面図） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（平面図） | IPの◎及び測点の○の中心の中心線上の表示 | 必須 | 照査③ | IPの◎及び測点の○の中心は中心線上に表示しているか。（変更等において複写して利用する際にずれの原因となり正確な複写ができないため）
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 設計図（縦断面図） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 設計図（縦断面図） | 地盤線，計画縦断線，縦断曲線の線種及び記載 | 必須 | 照査③ | 地盤線，計画縦断線，縦断曲線の線種及び記載は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 測点一覧表 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 測点一覧表 | 測点一覧表の必要な数値の表示 | 必須 | 照査③ | 測点一覧表について，延長，幅員，基準高，高低差，縦断勾配，横断勾配，路肩基準高等の必要な数値を表示して作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 横断面図 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 横断面図 | 不陸整正幅，横断勾配，中心線移動や重心距離等の表示 | 必須 | 照査③ | 不陸整正の幅，横断勾配，中心線移動及び重心距離等の表示は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 横断面図 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 横断面図 | 用地境界の表示 | 必須 | 照査③ | 用地境界の表示は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 土工標準図 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 土工標準図 | 土工標準図の標準的勾配と幅等の考え方，構造物の形状，寸法等の表示 | 必須 | 照査③ | 土工標準図について，掘削等の標準的な勾配及び幅等の考え方，構造物の形状，寸法等を適正に記載してたか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 数量計算 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 数量計算 | 数量計算使用寸法，記号と図面の整合 | 必須 | 照査③ | 数量計算に用いた寸法，記号は図面と一致するか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 数量計算 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 数量計算 | 種類毎，材料毎，打合せ区分毎の数量計算まとめ | 必須 | 照査③ | 数量取りまとめは，種類毎に，材料毎に，打合せ区分毎にまとめられているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 設計の条件，規模，型式等の決定経緯，検討内容，施工上留意事項等の記載 | 必須 | 照査③ | 設計条件，構造物の規模，型式等の決定に至る経緯，検討内容，施工上留意すべき事項等について簡潔に記載したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 条件設定の考え方の整合 | 必須 | 照査③ | 条件設定の考え方が整合しているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 比較検討の結果の整合 | 必須 | 照査③ | 比較検討の結果が整合しているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 全ての打合せ事項の反映 | 必須 | 照査③ | 打合せ事項は全て反映したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 工事発注に際しての留意事項 | 必須 | 照査③ | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 技術基準等の引用の出典書名及びページの記載 | 必須 | 照査③ | 設計基準値を技術基準等より引用している場合は，出典書名及びページを明記したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 測量設計委託段階でわかる範囲の実施段階で考えられる協議事項 | 必須 | 照査③ | 測量設計段階でわかる範囲の実施段階で考えられる協議事項について，留意事項を記載したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 報告書設計説明書 |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 報告書設計説明書 | 環境面の対応，景観性 | 必須 | 照査③ | 環境（騒音，振動）面の対応，景観性は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（擁壁工） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（擁壁工） | 詳細平面，縦断面，横断面図の作成 | 選択 | 照査③ | 詳細平面図，詳細縦断面図，詳細横断面図は，必要に応じて適正に作成されているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（擁壁工） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（擁壁工） | 構造物正面，側面，平面図等の必要な形状，寸法，角度，勾配，材料名，数量等の表示 | 選択 | 照査③ | 構造物の正面図，側面図，平面図等の作成について必要な形状，寸法，角度，勾配，材料名，数量等の表示は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（擁壁工） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（擁壁工） | 曲線部の天端前面，天端後面，底前面，底後面，基礎前面，基礎後面延長等の表示 | 選択 | 照査③ | 構造物の曲線部における天端前面延長，天端後面延長，底前面延長，底後面延長，基礎前面延長，基礎後面延長等について，寸法を表示したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（擁壁工） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（擁壁工） | ブロック積擁壁等の水抜きパイプ及び吸出防止材の数量の表示 | 選択 | 照査③ | ブロック積擁壁等において，水抜きパイプ及び吸出防止材については諸雑費として計上するため数量について（ ）書きなど他の数量と区別できる表示としているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（擁壁工） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（擁壁工） | 補強土壁各層投影図等の作成 | 選択 | 照査③ | 補強土壁は，各層の敷設材の幅，延長，種類，規格等を記入した投影図等を作成したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（擁壁工） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（擁壁工） | 鉄筋種類，規格，寸法等記入，配筋図，鉄筋加工図，重ね量等の図面表示 | 選択 | 照査③ | 鉄筋使用がある場合は，鉄筋の種類，規格，寸法等を記入した配筋図及び鉄筋加工図，鉄筋の重ね量等の図面表示をしたか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（排水施設） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（排水施設） | 排水構造図の詳細図面の作成 | 選択 | 照査③ | 詳細平面図，詳細縦断面図，詳細横断面図は，必要に応じて適正に作成されているか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（排水施設） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（排水施設） | 排水施設工の正面，側面，平面図等作成，必要な形状，寸法，角度，勾配，材料名，数量等の表示 | 選択 | 照査③ | 排水施設工の正面図，側面図，平面図等の作成について必要な形状，寸法，角度，勾配，材料名，数量等の表示は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（排水施設） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（排水施設） | 緩勾配区間側溝の勾配確保検討 | 選択 | 照査③ | 排水施設（側溝）の勾配は縦断面図の緩勾配区間において，横断勾配の片勾配から両勾配等による縦断方向の側溝部分の勾配が確保できているか検討したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（排水施設） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（排水施設） | 数量計算で構造寸法表示と表示寸法の計算書使用 | 選択 | 照査③ | 数量計算に必要な構造寸法の表示があり，図面上に記載した寸法を使用して計算したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 構造図（排水施設） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 構造図（排水施設） | 排水施設の上流，下流基準高，水平距離及び斜距離の記載 | 選択 | 照査③ | 排水施設の勾配の基礎となる上流及び下流の基準高，水平距離及び斜距離を記載したか。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 （附帯工図面） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 （附帯工図面） | 附帯工水路工の平面，縦断面，横断面図等作成 | 選択 | 照査③ | 附帯工水路工がある場合，平面図，縦断面図，横断面図等作成は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 （附帯工図面） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 （附帯工図面） | 附帯工構造図の正面，側面，平面図等作成，形状，寸法，角度，勾配，材料名，数量等の表示 | 選択 | 照査③ | 附帯工構造図がある場合，正面図，側面図，平面図等の作成について必要な形状，寸法，角度，勾配，材料名，数量等の表示は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 （附帯工図面） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 （附帯工図面） | 残土場位置，平面，縦断面，横断面，構造図，数量計算等の作成 | 選択 | 照査③ | 残土場について，位置図，平面図，縦断面図，横断面図，構造図，数量計算等の作成は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 （附帯工図面） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 （附帯工図面） | 作業ポイントの平面，縦断面，横断面，構造図，数量計算等の作成 | 選択 | 照査③ | 作業ポイントについて，平面図，縦断面図，横断面図，構造図，数量計算等の作成は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 （用地図面） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 （用地図面） | 所定の用地図及び関係図面の作成 | 選択 | 照査③ | 用地測量の成果を基に，地積測量又は面積計算を行い，所定の用地図及び関係図面の作成は適正か。
開設，改良，舗装 | 照査③ | 成果品の照査 （協議図面） |  | 開設，改良，舗装 | ３．１ 成果品の照査 | 成果品の照査 （協議図面） | 他所管等協議内容と適合図面の作成 | 選択 | 照査③ | 取付等他所管等の協議内容と適合する図面となっているか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 | ＴＥＣＲＩＳ登録内容確認 | 必須 | 照査① | ＴＥＣＲＩＳの登録内容の確認依頼書を作成したか。 | 契約登録業務カルテ
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 全体計画調査の事前協議リスト | 必須 | 照査① | 全体計画調査の事前協議リストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 業務計画書 | 必須 | 照査① | 業務計画書を作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 電子納品協議 | 必須 | 照査① | 電子納品の協議を作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 特記仕様書の内容把握 | 必須 | 照査① | 特記仕様書の内容は把握したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 契約内容の把握 | 必須 | 照査① | 契約内容はすべて把握したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 林道規程の把握 | 必須 | 照査① | 林道規程について，内容を十分把握したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 調査必要文献・各種資料収集のリスト作成 | 必須 | 照査① | 全体計画調査に必要な文献・各種資料の収集のための打ち合わせリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 路線の起点，経過点，終点の地図等の確認 | 必須 | 照査① | 路線の起点，経過点，終点について，地図等で確認したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （調査準備等） | 路線利用区域の地図等確認 | 必須 | 照査① | 路線の利用区域について，地図等で確認したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （社会特性調査） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （社会特性調査） | 社会環境調査必要資料のリスト作成 | 必須 | 照査① | 社会環境調査について，必要な調査資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （社会特性調査） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （社会特性調査） | 地域路網調査必要資料のリスト作成 | 必須 | 照査① | 地域路網調査に必要な調査資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （生活環境調査） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （生活環境調査） | 生活環境調査必要資料のリスト作成 | 必須 | 照査① | 生活環境調査について，必要な調査資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （森林施業等調査） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （森林施業等調査） | 地域林業振興調査必要資料のリスト作成 | 必須 | 照査① | 地域林業の振興に関する調査について，必要な調査資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （森林施業等調査） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （森林施業等調査） | 森林資源調査必要資料のリスト作成 | 必須 | 照査① | 森林資源に関する調査について，必要な調査資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （森林施業等調査） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （森林施業等調査） | 森林総合利用調査必要資料のリスト作成 | 必須 | 照査① | 森林の総合利用に関する調査について，必要な調査資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 調査業務着手時の照査 （協議承諾） |  | 路線 全体計画 | １．1 調査業務着手時の照査 | 調査業務着手時の照査 （協議承諾） | 立ち入り承諾の取得確認 | 必須 | 照査① | 現地調査に入るための立ち入り承諾は得られているか確認したか。
路線 全体計画 | 照査① | 適用設計基準 |  | 路線 全体計画 | １．２ 調査業務着手時の照査 | 適用設計基準 | 適用設計基準リスト作成 | 必須 | 照査① | 適用設計基準名，編集・発行元を整理したリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 貸与・請求資料の確認 |  | 路線 全体計画 | １．３ 調査業務着手時の照査 | 貸与・請求資料の確認 | 貸与資料リストの作成 | 選択 | 照査① | 貸与資料について，リストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 貸与・請求資料の確認 |  | 路線 全体計画 | １．３ 調査業務着手時の照査 | 貸与・請求資料の確認 | 請求資料リストの作成 | 選択 | 照査① | 請求資料について，リストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | １．３ 調査業務着手時の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 地域振興局単独の基準要領のリスト作成 | 選択 | 照査① | 地域振興局単位の基準等があるか確認し，必要なリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | １．３ 調査業務着手時の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 事業毎の統一基準の確認とリスト作成 | 選択 | 照査① | 事業毎の統一基準があるか確認し，必要なリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | １．３ 調査業務着手時の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 既存設計資料で必要とする資料の確認とリスト作成 | 選択 | 照査① | 既存設計資料で必要とする資料があるか確認し，必要なリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | １．３ 調査業務着手時の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | その他必要な資料の確認とリスト作成 | 選択 | 照査① | その他必要な資料があるか確認し，必要な資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査① | 協議リスト |  | 路線 全体計画 | １．４ 調査業務着手時の照査 | 協議リスト | 協議対象，内容の整理 | 必須 | 照査① | 測量設計段階でわかる範囲で今後必要と考えられる協議対象とその内容を概略整理したか。（発注後に問題とならないようにするためのメモとして）
路線 全体計画 | 照査② | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） | 森林資源図の作成 | 必須 | 照査② | 森林簿，森林施業図，空中写真等を利用し，森林資源図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） | 林相区分図の作成 | 必須 | 照査② | 森林簿，森林施業図，空中写真等を利用し，林相区分図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） | 森林資源分布，施業方法別面積把握資料作成 | 必須 | 照査② | 森林資源の分布及び施業方法別面積を定量的に把握できる資料を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 路線計画の策定 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 路線計画の策定 | 開設目的 | 必須 | 照査② | 開設目的について整理しているか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （地形調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （地形調査） | 計画路線入地形図作成 | 選択 | 照査② | 計画路線を記入した地形図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （地形調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （地形調査） | 調査区域傾斜区分図作成 | 選択 | 照査② | 調査区域の傾斜区分図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （地形調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （地形調査） | 計画路線入地質図の作成 | 選択 | 照査② | 計画路線を記入した地質図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （気象調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （気象調査） | 過去10年間平均気温，平均降水量資料作成 | 選択 | 照査② | 調査区域について過去10年間の平均気温及び平均降水量の変化についての資料及びデータ表を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （動物・植物調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （動物・植物調査） | 天然記念物，希少動植物調査，動物・植物調査図の作成 | 選択 | 照査② | 調査区域について天然記念物，希少動植物について調査し，動物・植物調査図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （植物調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （植物調査） | 調査区域植物の天然記念物，希少植物調査と留意事項作成 | 選択 | 照査② | 調査区域の植物について天然記念物，希少植物について調査し，留意事項を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （動物調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （動物調査） | 計画ルート沿線動物の天然記念物，希少動物調査と留意事項作成 | 選択 | 照査② | 全体計画ルート沿線の動物について天然記念物，希少動物について調査し，留意事項を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （崩壊地） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （崩壊地） | 荒廃地の位置，規模調査の荒廃現況図作成 | 選択 | 照査② | 調査区域について，航空写真，治山流域別調査報告書及び過去の災害記録等既往の資料等により荒廃地の位置及び規模を調査し荒廃現況図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （崩壊地） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （崩壊地） | 山地保全図の作成 | 選択 | 照査② | 崩壊地，土石流箇所，地すべり地，露岩地，急傾斜地，断層，不安定な地質の分布等を調査し，山地保全図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （土地利用調査） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （土地利用調査） | 土地利用状況調査の土地利用計画図の作成 | 選択 | 照査② | 調査区域における土地利用状況を調査し，土地利用計画図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （法令規則） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （法令規則） | 保安林種類，位置調査の保安林指定現況図 | 選択 | 照査② | 既往資料等により調査区域における保安林の種類及び位置を調査し，保安林指定現況図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （法令規則） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （法令規則） | 山地災害危険地区位置図の添付 | 選択 | 照査② | 既往資料等により山地災害危険地区位置図を添付したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （法令規則） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （法令規則） | 砂防指定地，急傾斜地指定地位置図の作成 | 選択 | 照査② | 既往資料等により砂防指定地，急傾斜地指定地位置図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （文化財・天然記念物・史跡） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （文化財・天然記念物・史跡） | 文化財，天然記念物，史跡の位置図等資料作成 | 選択 | 照査② | 調査区域の文化財，天然記念物，史跡について，既往資料及び聞き取りにより影響を調査し位置図等資料を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （埋蔵文化財） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （埋蔵文化財） | 調査区域の埋蔵文化財の位置図等資料作成 | 選択 | 照査② | 調査区域の埋蔵文化財について既往資料により影響を調査し位置図等資料を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （水系利用） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （水系利用） | 水系利用位置図等資料作成 | 選択 | 照査② | 計画路線沿線の水系利用の実態を調査し，水系利用位置図等資料を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （森林レクリエーション） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （森林レクリエーション） | 森林レクリエーションの位置図等資料の作成 | 選択 | 照査② | 森林レクリエーションについて，既往の資料により位置，種類，規模，利用状況等の調査を行い，位置図等資料を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （景観） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （景観） | 景観図等資料の作成 | 選択 | 照査② | 景観について，既往の資料により事業対象地域及び周辺の主要景勝地からの景観の概要，主要眺望点からの眺望を調査し景観図等資料を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 自然環境等調査 （自然環境調査の取りまとめ） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 自然環境等調査 （自然環境調査の取りまとめ） | 取りまとめ基準ランク付けによる山地保全図・自然環境調査図作成 | 選択 | 照査② | 自然環境調査結果を調査項目毎に調査し，取りまとめ基準によりランク付けを行ったか。 山地保全図・自然環境調査図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （計画の立案） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （計画の立案） | 開設目的合致路線選定 | 必須 | 照査② | 開設目的に合致した路線選定となっているか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | 林道規程合致の規格構造 | 必須 | 照査② | 規格構造は林道規程に合致しているか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | 林道規程例外規定の採用 | 必須 | 照査② | 林道規程の例外規定の採用は，発注者と協議し十分検討したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | 土量を抑えた切土と盛土の検討 | 必須 | 照査② | 切土と盛土の土量を抑えるよう検討したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | ヘアピン線形重複を回避検討 | 必須 | 照査② | ヘアピン線形の重複を避けるよう検討したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 比較線形検討 | 必須 | 照査② | 比較路線は３案以上作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 社会特性，森林施業，自然環境調査結果の比較検討路線図の作成 | 必須 | 照査② | 社会特性調査及び森林施業等調査及び自然環境調査の結果を踏まえて比較検討路線図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 山地保全，自然環境保全，林道開設低コスト化考慮の比較検討路線図の作成 | 必須 | 照査② | 山地保全，自然環境保全，林道開設の低コスト化を考慮した路線を選定し比較検討路線図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 維持管理経費の低減路線選定による比較検討路線図 | 必須 | 照査② | 維持管理経費の低減に寄与する路線を選定し比較検討路線図を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 重要構造物（橋梁，トンネル等）の必要箇所の十分な検討 | 必須 | 照査② | 重要構造物について，必要箇所について十分検討されているか。（橋梁，トンネル等）
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画図 （平面図） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画図 （平面図） | 全体計画図（平面図）作成 | 必須 | 照査② | 全体計画図（平面図）（5000分の１）を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画図 （縦断面図） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画図 （縦断面図） | 全体計画図（縦断面図）作成 | 必須 | 照査② | 全体計画図（縦断面図） （縦100分の１，200分の1） （横1000分の1，2000分の1）を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 全体計画図 （横断面図） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 全体計画図 （横断面図） | 全体計画図（横断面図）作成。 | 必須 | 照査② | 全体計画図（横断面図） （100分の１，200分の1）を作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 現地測設 （No杭の種類 杭間隔） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 現地測設 （No杭の種類 杭間隔） | 全体計画ルート案に沿ったNo杭設置 | 必須 | 照査② | 全体計画ルート案に沿ったNo杭（プラスチック杭）を４０ｍ間隔で現地に設置したか。
路線 全体計画 | 照査② | 現地測設 （間点杭の種類） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 現地測設 （間点杭の種類） | 必要な間点杭（木杭）の設置 | 必須 | 照査② | 全体計画ルート案に沿ったNo杭以外の間点杭（木杭）を必要に応じて現地に設置したか。
路線 全体計画 | 照査② | 事業費積算 （事業費） |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 事業費積算 （事業費） | 概算工費の積算 | 必須 | 照査② | 事業費について概算工費を積算したか。
路線 全体計画 | 照査② | 貸与・請求資料の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 貸与・請求資料の確認 | 貸与資料リストの作成作成 | 選択 | 照査② | 貸与資料について，リストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 貸与・請求資料の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 貸与・請求資料の確認 | 請求資料リストの作成 | 選択 | 照査② | 請求資料について，リストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 地域振興局単独の基準要領のリスト作成 | 選択 | 照査② | 地域振興局単位の基準等があるか確認し，必要なリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 事業毎の統一基準の確認とリスト作成 | 選択 | 照査② | 事業毎の統一基準があるか確認し，必要なリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | 既存設計資料で必要とする資料の確認とリスト作成 | 選択 | 照査② | 既存設計資料で必要とする資料があるか確認し，必要なリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 地域振興局単独の基準要領の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 地域振興局単独の基準要領の確認 | その他必要な資料の確認とリスト作成 | 選択 | 照査② | その他必要な資料があるか確認し，必要な資料のリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 貸与・請求資料の確認 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 貸与・請求資料の確認 | 適用設計基準 | 選択 | 照査② | 適用設計基準名，編集・発行元を整理したリストを作成したか。
路線 全体計画 | 照査② | 事前及び今後の想定される対外協議事項と内容 |  | 路線 全体計画 | ２．１ 中間報告の照査 | 事前及び今後の想定される対外協議事項と内容 | 協議対象，内容の整理 | 選択 | 照査② | 測量設計段階でわかる範囲で今後必要と考えられる協議対象とその内容を概略整理したか。（発注後に問題とならないようにするためのメモとして）
路線 全体計画 | 照査③ | 調査の目的 （全体について） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 調査の目的 （全体について） | 調査の実施目的の整理 | 必須 | 照査③ | 本調査の実施目的を整理し，調査の目的を明確にしているか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 社会環境調査 （人口） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 社会環境調査 （人口） | 対象路線加味市町村人口の地域特性資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線を含む市町村の人口について，地域の特性を捉えた資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 社会環境調査 （産業） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 社会環境調査 （産業） | 対象路線加味市町村産業の地域特性資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線を含む市町村の産業について，地域の特性を捉えた資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 社会環境調査 （道路状況） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 社会環境調査 （道路状況） | 道路現況図の作成 | 必須 | 照査③ | 計画路線の地域交通網の中での位置付けを明らかにするため道路現況図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 社会環境調査 （道路状況） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 社会環境調査 （道路状況） | 利用区域道路位置図の作成 | 必須 | 照査③ | 利用区域周辺の道路状況を調査し，資料を整理し利用区域道路位置図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 生活環境調査 （集落状況） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 生活環境調査 （集落状況） | 集落分布図の作成 | 必須 | 照査③ | 利用区域周辺の集落状況を調査し，資料を整理し集落分布図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 森林資源等調査 （地域林業） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 森林資源等調査 （地域林業） | 対象路線加味市町村林業の現状と問題点資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線を含む市町村の林業の現状と問題点を調査し，資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 森林資源等調査 （地域林業） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 森林資源等調査 （地域林業） | 対象路線加味市町村の森林資源の現状と問題点資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線を含む市町村の森林資源の現状と問題点を調査し，資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） | 利用区域内路線全体，支線等資料による森林資源図の作成 | 必須 | 照査③ | 利用区域内の森林の実態を調査し，路線全体及び支線等について資料を整理し，森林資源図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 森林資源等調査 （利用区域内の森林資源） | 利用区域森林の樹種，齢級等の林相区分図作成 | 必須 | 照査③ | 利用区域の森林の樹種及び齢級等について調査し，資料を整理し，林相区分図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 森林資源等調査 （利用区域内の森林利用） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 森林資源等調査 （利用区域内の森林利用） | 利用区域森林施業の資料の森林整備計画図の作成 | 必須 | 照査③ | 利用区域の森林利用について，森林施業について資料を整理し，森林整備計画図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 基本計画の策定 （開設目的） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 基本計画の策定 （開設目的） | 本路線の期待効果等の整理，開設目的の明確化 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線の開設目的について，本路線に期待する効果等を整理し開設の目的を明確にしているか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 基本計画の策定 （路線の規格構造） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 基本計画の策定 （路線の規格構造） | 本路線の計画の規格・構造方針の明確化 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線の起終点及び主な通過点の現状，既設林内路網での不足事項等を整理し，本路線の計画により実現する規格・構造の方針を明確にしているか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 基本計画の策定 （計画路線） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 基本計画の策定 （計画路線） | 開設目的の計画路線基本計画の路線配置図作成 | 必須 | 照査③ | 開設目的に合った計画路線について，基本計画の路線配置図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 基本計画の策定 （開設効果） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 基本計画の策定 （開設効果） | 対象路線の開設効果の整理による到達距離区分図作成 | 必須 | 照査③ | 調査対象路線の開設前後の開設効果を整理し，到達距離区分図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （地形） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （地形） | 地形調査の計画路線入地形図の作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域について，地形を調査し，計画路線を記入した地形図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （地形） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （地形） | 斜面傾斜角調査の計画路線入傾斜区分図作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域について，斜面の傾斜角を調査し，計画路線を記入した傾斜区分図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （地質） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （地質） | 地質調査の計画路線入地質図作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域について，地質を調査し，計画路線を記入した地質図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （気象） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （気象） | 平均気温，平均降水量等データによる気象資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域について，平均気温及び平均降水量等の変化についてデータを調査し，気象資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （動物・植物） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （動物・植物） | 天然記念物，希少動植物調査による計画路線入動物・植物調査図作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域について天然記念物，希少動植物について調査し，計画路線を記入した動物・植物調査図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （動物・植物） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （動物・植物） | 天然記念物，希少動物・植物調査による留意事項 | 必須 | 照査③ | 調査区域の動物・植物について天然記念物，希少動物・植物について調査し，留意事項を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （崩壊地） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （崩壊地） | 荒廃地位置，規模調査による斜面崩壊跡地分布図作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域について，航空写真，治山流域別調査報告書及び過去の災害記録等既往の資料等により荒廃地の位置及び規模を調査し斜面崩壊跡地分布図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （崩壊地） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （崩壊地） | 荒廃現況図作成 | 必須 | 照査③ | 崩壊地，土石流箇所，地すべり地，露岩地，急傾斜地，断層，不安定な地質の分布等を調査し，荒廃現況図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （土地利用） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （土地利用） | 土地利用状況調査による土地利用計画図作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域における土地利用状況を調査し，土地利用計画図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （法令規則） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （法令規則） | 調査区域保安林種類，位置調査による保安林指定現況図作成 | 必須 | 照査③ | 既往資料等により調査区域における保安林の種類及び位置を調査し，保安林指定現況図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （法令規則） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （法令規則） | 山地災害危険地区位置図添付 | 必須 | 照査③ | 既往資料等により山地災害危険地区位置図を添付したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （法令規則） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （法令規則） | 砂防指定地，急傾斜地指定地位置図作成 | 必須 | 照査③ | 既往資料等により砂防指定地，急傾斜地指定地位置図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （文化財・天然記念物・史跡） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （文化財・天然記念物・史跡） | 文化財，天然記念物，史跡の影響調査による位置図等資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域の文化財，天然記念物，史跡について，既往資料及び聞き取りにより影響を調査し位置図等資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （埋蔵文化財） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （埋蔵文化財） | 埋蔵文化財の影響調査による位置図等資料作成 | 必須 | 照査③ | 調査区域の埋蔵文化財について既往資料により影響を調査し位置図等資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （水系利用） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （水系利用） | 水系利用実態調査による水系利用位置図等資料作成 | 必須 | 照査③ | 計画路線沿線の水系利用の実態を調査し，水系利用位置図等資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （森林レクリエーション） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （森林レクリエーション） | 森林レクリエーションの位置図等資料作成 | 必須 | 照査③ | 森林レクリエーションについて，既往の資料により位置，種類，規模，利用状況等の調査を行い，位置図等資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （景観） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （景観） | 主要眺望点の眺望調査による景観図等資料作成 | 必須 | 照査③ | 景観について，既往の資料により事業対象地域及び周辺の主要景勝地からの景観の概要，主要眺望点からの眺望を調査し景観図等資料を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 自然環境等調査 （取りまとめ） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 自然環境等調査 （取りまとめ） | 自然環境調査結果の項目毎の調査取りまとめ基準によるランク付け | 必須 | 照査③ | 自然環境調査結果を調査項目毎に調査取りまとめ基準によりランク付けを行ったか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （計画の立案） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （計画の立案） | 路線選定，現地測設による補正後の全体計画路線作成 | 必須 | 照査③ | 基本計画路線について，路線選定，現地測設に基づいて補正を行い，全体計画路線を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （計画路線の概要） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （計画路線の概要） | 路線開設目的実現路網計画による全体の概要作成 | 必須 | 照査③ | 基本計画に基づき，路線の開設目的を実現する路網計画について全体の概要を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | 該当する林道規程の内容一覧の作成 | 必須 | 照査③ | 全体計画において，計画した路線の規格・構造を林道規程に基づき整理し，該当する林道規程の内容一覧を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | 例外規定採用による必要最小限の計画図面作成 | 必須 | 照査③ | 林道規程の例外規定の採用は，発注者と協議し，必要最小限の計画図面を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | 切土，盛土土量の抑制検討による計画図面作成 | 必須 | 照査③ | 切土と盛土の土量を抑えるよう検討した計画図面を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （路線の規格・構造） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （路線の規格・構造） | ヘアピン線形重複を回避検討 | 必須 | 照査③ | ヘアピン線形の重複を避けるよう検討した計画図面を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 比較線形検討 | 必須 | 照査③ | 比較路線は３案以上作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 社会特性，森林施業，自然環境調査結果の比較検討路線図の作成 | 必須 | 照査③ | 社会特性調査，森林施業等調査及び自然環境調査の結果を踏まえて，開設目的を達成できる比較検討路線図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 山地保全，自然環境保全，林道開設低コスト化考慮の比較検討路線図の作成 | 必須 | 照査③ | 山地保全，自然環境保全，林道開設の低コスト化を考慮した路線を選定し比較検討路線図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 維持管理経費の低減路線選定による比較検討路線図 | 必須 | 照査③ | 維持管理経費の低減に寄与する路線を選定し比較検討路線図を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画 （比較路線の検討） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画 （比較路線の検討） | 重要構造物（橋梁，トンネル等）の必要箇所の十分な検討 | 必須 | 照査③ | 重要構造物について，必要箇所について検討し，最も低コストとなる計画図面を作成したか。（橋梁，トンネル等） | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 現地測設 No杭の種類 杭間隔 |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 現地測設 No杭の種類 杭間隔 | 全体計画ルート案に沿ったNo杭設置 | 必須 | 照査③ | 全体計画ルート案に沿ったNo杭（プラスチック杭）を簡易な測量器具を使用し４０ｍ間隔で現地に設置していることを確認したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 現地測設 （間点杭の種類） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 現地測設 （間点杭の種類） | 必要な間点杭（木杭）の設置 | 必須 | 照査③ | 全体計画ルート案に沿った地形の変化点に間点杭（木杭）を必要に応じて現地に設置していることを確認したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 施設計画 （実施段階での留意事項） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 施設計画 （実施段階での留意事項） | 各施設毎の実施段階での計画の留意事項整理 | 必須 | 照査③ | 施設計画について，総合解析の結果を基に各施設の位置・規模・規格を整理し，各施設毎の実施段階での計画の留意事項を整理して作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 施設計画 （参考文献） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 施設計画 （参考文献） | 文献名，編集・発行元等の整理リスト作成 | 必須 | 照査③ | 参考文献について，文献名，編集・発行元等を整理したリストを作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 路線開設時・維持管理の留意点 |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 路線開設時・維持管理の留意点 | 設計，施工，維持管理上の留意点まとめの作成 | 必須 | 照査③ | 路線開設設計時点及び施工，維持管理上の留意点のまとめを作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 総合解析 （留意度の軽重ランク分け） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 総合解析 （留意度の軽重ランク分け） | 留意度の軽重によるランク分け作成 | 必須 | 照査③ | 調査によって作成した各図面を重複させて関連の深い因子を求め留意度の軽重によってランク分けを行ったか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 総合解析 （自然環境調査図） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 総合解析 （自然環境調査図） | 自然環境調査図作成 | 必須 | 照査③ | 山地保全図及び土地利用現況図を踏まえ自然環境調査図を作成したか | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 総合解析 （自然環境調査の取りまとめ） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 総合解析 （自然環境調査の取りまとめ） | 取りまとめ基準によりランク付け作成 | 必須 | 照査③ | 自然環境調査結果を調査項目毎に調査し，取りまとめ基準によりランク付けを行ったか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 総合解析 （留意点及び路線計画上講ずべき対策） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 総合解析 （留意点及び路線計画上講ずべき対策） | 計画路線選定の留意点，路線計画上講ずべき対策の取りまとめ作成 | 必須 | 照査③ | 各調査結果及び路線選定の留意事項等に基づく総合的な検討を行い，計画路線選定に当たっての留意点及び路線計画上講ずべき対策について取りまとめを作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画図 （平面図） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画図 （平面図） | 全体計画図（平面図）作成 | 必須 | 照査③ | 全体計画図（平面図） （5000分の１）を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画図 （縦断面図） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画図 （縦断面図） | 全体計画図（縦断面図）作成 | 必須 | 照査③ | 全体計画図（縦断面図） （縦100分の１，200分の1） （横1000分の1，2000分の1）を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 全体計画図 （横断面図） |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 全体計画図 （横断面図） | 全体計画図（横断面図）作成 | 必須 | 照査③ | 全体計画図（横断面図） （100分の１，200分の1）を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 事業費積算 |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 事業費積算 | 工費積算，設計図書作成 | 必須 | 照査③ | 事業費について工費を積算し，設計図書（総括表，明細表，設計図，排水断面計算集計表）を作成したか。 | 成果品 報告書
路線 全体計画 | 照査③ | 必要協議 |  | 路線 全体計画 | ３．１ 成果品の照査 | 必要協議 | 事業実施に向けた必要協議事項のまとめ作成 | 選択 | 照査③ | 事業実施に向けて必要な協議事項（他所管，所有者等）のまとめを作成しているか。 | 成果品 報告書
橋梁 | 照査① | 設計の目的，主旨 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計の目的，主旨 | 橋梁詳細設計の目的，主旨の把握 | 必須 | 照査① | 橋梁詳細設計の目的，主旨は理解したか。 | 業務 計画書
橋梁 | 照査① | 設計の目的，主旨 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計の目的，主旨 | 地域構想等の関連する上位計画の把握 | 必須 | 照査① | 地域構想等の関連する上位計画を把握したか。 | 業務 計画書
橋梁 | 照査① | 設計の目的，主旨 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計の目的，主旨 | 設計の主な項目，工程の具体的内容把握 | 必須 | 照査① | 設計の主な項目，工程について，具体的内容を把握したか。 | 業務 計画書
橋梁 | 照査① | 現地踏査 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 地形，地質，用・排水，土地利用等の現地状況確認 | 必須 | 照査① | 地形，地質，気象，現地状況は把握したか。 | 現場写真他
橋梁 | 照査① | 現地踏査 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 交通状況，河川状況の把握 | 必須 | 照査① | 交通状況，河川状況は把握したか。 | 現場写真他
橋梁 | 照査① | 現地踏査 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 環境状況の把握 | 必須 | 照査① | 環境状況（振動，騒音等の配慮が必要な場所等）は把握したか。 | 現場写真他
橋梁 | 照査① | 現地踏査 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 支障物件の状況把握 | 必須 | 照査① | 支障物件の種類及び場所等の状況を把握したか。 （地下埋設物を含む） | 現場写真他
橋梁 | 照査① | 現地踏査 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 現地踏査 | 施工時の注意事項の把握 | 必須 | 照査① | 施工時の注意事項は把握したか。 | 現場写真他
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 予備設計成果の構造形式選定 | 必須 | 照査① | 予備設計成果において，構造形式の選定は適正か。 （経済性，安全性，施工性，景観性，総合評価等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 構造形式，橋長，スパン割り，遊間 | 必須 | 照査① | 構造形式（支承形式含む），橋長，スパン割り，遊間は適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 重要度の区分 | 必須 | 照査① | 重要度の区分（A種の橋，B種の橋）は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 荷重条件 | 必須 | 照査① | 荷重条件（設計時，施工時）は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 特殊荷重の位置，大きさ | 必須 | 照査① | 特殊荷重の位置，大きさは確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 施工条件の基本の確認 | 必須 | 照査① | 施工条件の基本は，確認したか。 （時期，スペース，環境，交通条件，安全性の確保，近接施工，部材の輸送条件） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 使用すべき設計基準 | 必須 | 照査① | 使用すべき設計基準は，把握したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 新工法，新技術の採用の検討 | 必須 | 照査① | 新工法，新技術の採用の検討が必要か把握したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 暫定計画，将来計画と整合 | 必須 | 照査① | 暫定計画，将来計画と整合しているか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 塩害に対する検討 | 必須 | 照査① | 塩害に対する検討を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 雪処理の方法 | 必須 | 照査① | 雪処理の方法を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 火山の降灰に対する検討 | 選択 | 照査① | 火山の降灰に対する検討を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 関連する設計，示方書等と整合 | 必須 | 照査① | 関連する設計，示方書等と整合がとれているか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 鋼道路橋設計ガイドライン（案）の適用 | 選択 | 照査① | 鋼道路橋設計ガイドライン（案）の適用を検討したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 土木構造物設計ガイドライン（案）の適用 | 選択 | 照査① | 土木構造物設計ガイドライン（案）の適用を検討したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 設計基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 基礎工形式の選定 | 必須 | 照査① | 基礎工形式の選定は適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 幾何構造，線形条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 幾何構造，線形条件 | 幅員構成，幅員変化，平面線形 | 必須 | 照査① | 幅員構成，幅員変化，平面線形は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 幾何構造，線形条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 幾何構造，線形条件 | 縦断線形 | 必須 | 照査① | 縦断線形は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 幾何構造，線形条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 幾何構造，線形条件 | 座標系と基準点 | 必須 | 照査① | 座標系と基準点は適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 横断勾配，舗装厚 | 必須 | 照査① | 横断勾配，舗装厚は適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 歩道構造 | 必須 | 照査① | 歩道構造は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 地覆，高欄 | 必須 | 照査① | 地覆，高欄は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 遮音壁 | 必須 | 照査① | 遮音壁は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 落下防止柵 | 必須 | 照査① | 落下防止柵は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 照明柱，標識柱 | 必須 | 照査① | 照明柱，標識柱は適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 排水工 | 必須 | 照査① | 排水工は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 伸縮装置の選定 | 必須 | 照査① | 伸縮装置の選定は適正か。 （ゴム伸縮継手の可能性を確認したか。） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 検査路の必要性 | 必須 | 照査① | 検査路の必要性を検討したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 検査路の設置位置 | 必須 | 照査① | 検査路の設置位置は適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 支承タイプ | 必須 | 照査① | 支承タイプは，適正か。（タイプA，タイプB） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 支承構造 | 必須 | 照査① | 支承構造は適正か。（免震，反力分散，固定可動） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 踏掛板 | 選択 | 照査① | 踏掛板は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 護岸工 | 選択 | 照査① | 護岸工は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 適用基準 | 必須 | 照査① | 適用基準は，適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | 落橋防止システム | 選択 | 照査① | 落橋防止システムの選定は適正か。 （橋軸方向，橋軸直角方向） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 橋面工，付属工の 基本条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 橋面工，付属工の 基本条件 | その他付属構造物（添加物等）の設置 | 選択 | 照査① | その他付属構造物（添加物等）の設置の必要性を検討したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 交差条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 交差条件 | 河川条件 | 必須 | 照査① | 河川条件は，満足するか。 （基準径間長，阻害率，流心方向，桁下余裕，堤防定規断面等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 交差条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 交差条件 | 道路交差条件 | 選択 | 照査① | 道路交差条件は，満足するか。 （建築限界，桁下余裕，平面線形，桁架設法等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 交差条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 交差条件 | 鉄道交差条件 | 選択 | 照査① | 鉄道交差条件は，満足するか。 （建築限界，桁下余裕，平面線形，桁架設法等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 交差条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 交差条件 | 支障物件への対応方法の検討 | 選択 | 照査① | 支障物件への対応方法の検討の必要性は確認したか. | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 交差条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 交差条件 | 交差協議に関わる協議資料作成の種類と内容 | 選択 | 照査① | 交差協議に関わる協議資料作成の種類と内容は，確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 交差条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 交差条件 | フーチングの土かぶり | 選択 | 照査① | フーチングの土かぶりは，適切か。（交差条件等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 土質定数の設定 | 選択 | 照査① | 土質定数の設定は妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 支持力，地盤バネ値の設定 | 選択 | 照査① | 支持力，地盤バネ値の設定は妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 水位，水圧の評価 | 選択 | 照査① | 水位，水圧の評価は，妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 構造図と柱状図との位置関係 | 選択 | 照査① | 構造図と柱状図との位置関係は，妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 軟弱地盤として検討する必要性 | 選択 | 照査① | 軟弱地盤として検討する必要性を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 液状化及び流動化の有無 | 選択 | 照査① | 液状化及び流動化の有無を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 地盤から決まる許容支持力 | 選択 | 照査① | 地盤から決まる許容支持力は，妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 支持層が岩の場合の考え方 | 選択 | 照査① | 支持層が岩の場合の考え方は，妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地盤条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地盤条件 | 支持層の設定位置 | 選択 | 照査① | 支持層の設定位置は，妥当か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 耐震検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 耐震検討 | 耐震検討 | 選択 | 照査① | 耐震検討は，妥当か。 （固有周期，地域別補正係数，地盤種別，等価水平震度，設計水平震度等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 耐震検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 耐震検討 | 設計振動単位 | 選択 | 照査① | 設計振動単位が適正か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 耐震検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 耐震検討 | 免震設計の検討の必要性 | 選択 | 照査① | 免震設計の検討の必要性を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 耐震検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 耐震検討 | 動的解析の必要性 | 選択 | 照査① | 動的解析の必要性を確認したか。 （地震時の挙動が複雑な橋） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 耐震検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 耐震検討 | 地震力を分散させる構造系 | 選択 | 照査① | 地震力を分散させる構造系を配慮しているか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地形条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地形条件 | 用地境界 | 選択 | 照査① | 用地境界は，確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地形条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地形条件 | 施工ヤードスペース | 選択 | 照査① | 施工ヤードスペースは，確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 地形条件 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 地形条件 | 資機材運搬路 | 選択 | 照査① | 資機材運搬路は，確保できるか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 使用材料 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 使用材料 | 使用材料と規格，許容応力度 | 選択 | 照査① | 使用材料と規格，許容応力度は，妥当か。 （鋼，コンクリート，PC等） | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 使用材料 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 使用材料 | 特殊材料の供給条件 | 選択 | 照査① | 特殊材料の供給条件は，確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 使用材料 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 使用材料 | 耐候性鋼材の使用 | 選択 | 照査① | 耐候性鋼材の使用は，可能か。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 使用材料 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 使用材料 | 塗装仕様の検討及びライフサイクルコスト | 選択 | 照査① | 塗装仕様の検討及びライフサイクルコストの確認をしたか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 環境及び景観検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 環境及び景観検討 | 環境及び景観検討の必要性，デザインコンセプト，範囲等 | 選択 | 照査① | 環境及び景観検討の必要性，デザインコンセプト，範囲等は，理解したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 環境及び景観検討 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 環境及び景観検討 | 環境及び景観検討の具体的方法，作成すべき資料等 | 選択 | 照査① | 環境及び景観検討の具体的方法，作成すべき資料等は，明らかとなっているか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | コスト縮減 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | コスト縮減 | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書 | 選択 | 照査① | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 建設副産物対策 |  | 橋梁 | １．１ 基本条件の照査 | 建設副産物対策 | 予備設計で作成されたリサイクル計画書 | 選択 | 照査① | 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか。 | 基本条件 検討書
橋梁 | 照査① | 貸与・請求資料 |  | 橋梁 | １．２ 貸与・請求資料の確認確認 | 貸与・請求資料 | 貸与資料のリスト問題点 | 必須 | 照査① | 貸与資料の不足，追加事項があるか。 | 打合せ資料
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 適用基準 | 必須 | 照査② | 適用基準は，正しいか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 支承条件及び地盤条件と橋梁形式 | 必須 | 照査② | 支承条件及び地盤条件と橋梁形式は，整合しているか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 解析上のモデル化 | 必須 | 照査② | 解析上のモデル化は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 桁配置 | 必須 | 照査② | 桁配置は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 構造高 | 必須 | 照査② | 構造高は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 桁端部と桁遊間 | 必須 | 照査② | 桁端部と桁遊間は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 床板厚，床組 | 必須 | 照査② | 床板厚，床組は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 解析法（適用プログラム，構造モデル） | 必須 | 照査② | 解析法（適用プログラム，構造モデル）は，適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 架設法（運搬路，部材長，部材重量，架設方法と順序，施工ヤード，施工スペース，架設時の構造系等） | 必須 | 照査② | 架設法を設計に考慮したか。 （運搬路，部材長，部材重量，架設方法と順序，施工ヤード，施工スペース，架設時の構造系等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 材料使用区分 （鋼材，コンクリート，鉄筋） | 必須 | 照査② | 材料使用区分は，妥当か。 （鋼材，コンクリート，鉄筋） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 構造細目 （鉄筋かぶり，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状等） （断面変化位置，鋼板厚，板幅，材料使用区分，継手部，補剛材，取付部等） | 必須 | 照査② | 構造細目は，妥当か。 （鉄筋かぶり，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状等） （断面変化位置，鋼板厚，板幅，材料使用区分，継手部，補剛材，取付部等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 橋面舗装厚，付属工(検査路等) | 必須 | 照査② | 橋面舗装厚，付属工(検査路等)の計画変更はないか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 支承，落橋防止システム，伸縮装置，高欄等 | 必須 | 照査② | 支承，落橋防止システム，伸縮装置，高欄等の設計条件は適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 塩害対策 | 選択 | 照査② | 塩害対策は、適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 防水工 | 必須 | 照査② | 防水工は，適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 塗装系 | 選択 | 照査② | 塗装系は、適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 上部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 上部構造 | 添架物の支持方法 | 選択 | 照査② | 添架物の支持方法は、適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 適用基準 | 必須 | 照査② | 適用基準は、正しいか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 橋台，橋脚の位置・形状 | 必須 | 照査② | 橋台，橋脚の位置・形状は、適正か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 支承条件（E，F，M） | 選択 | 照査② | 支承条件（E，F，M）は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 支承縁端距離 | 選択 | 照査② | 支承縁端距離は，確保されているか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | けたかかり長 | 必須 | 照査② | けたかかり長は，確保されているか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 形状，寸法の基本的統一 | 必須 | 照査② | 形状，寸法の基本的統一は，図られているか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 裏込土，埋戻土の種類と土圧係数 | 必須 | 照査② | 裏込土，埋戻土の種類と土圧係数は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 施工法（運搬路，施工法と順序，施工ヤード，施工スペース，施工区分，コンクリート打設のロット割等） | 必須 | 照査② | 施工法は，配慮しているか。 （運搬路，施工法と順序，施工ヤード，施工スペース，施工区分，コンクリート打設のロット割等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 材料使用区分 | 必須 | 照査② | 材料使用区分は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 構造細目 （鉄筋かぶり，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状等） | 必須 | 照査② | 構造細目は，妥当か。 （鉄筋かぶり，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 橋脚の地震時保有水平耐力及び応答塑性率，残留変位 | 選択 | 照査② | 橋脚の地震時保有水平耐力及び応答塑性率，残留変位を確認したか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 段違い橋脚の場合，段違い部や桁端部の構造 | 選択 | 照査② | 段違い橋脚の場合，段違い部や桁端部の構造を検討したか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 下部構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 下部構造 | 地下水の変動 | 選択 | 照査② | 地下水の変動は，確認したか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 適用基準 | 必須 | 照査② | 適用基準は、正しいか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 基礎形式 （直接基礎，杭，ケーソン，ウｴル等） | 必須 | 照査② | 基礎形式は，妥当か。 （直接基礎，杭，ケーソン，ウｴル等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 形式，寸法 （杭であれば，杭種，杭径等） | 選択 | 照査② | 形式，寸法は，妥当か。 （杭であれば，杭種，杭径等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 支持層への根入れ | 選択 | 照査② | 支持層への根入れは，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 液状化及び流動化 | 選択 | 照査② | 液状化及び流動化の検討は妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 軟弱地盤の場合 橋台の側方移動，圧密沈下量，杭のネガティブフリクション | 選択 | 照査② | 軟弱地盤の場合 橋台の側方移動，圧密沈下量，杭のネガティブフリクションの照査を行ったか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 近接施工の問題 | 選択 | 照査② | 近接施工の問題はないか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 設計理論と解析手法 | 必須 | 照査② | 設計理論と解析手法は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 施工法 （運搬路，施工法と順序，施工ヤード等） | 選択 | 照査② | 施工法は，妥当か。 （運搬路，施工法と順序，施工ヤード等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 材料使用区分 | 選択 | 照査② | 材料使用区分は，妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 構造細目 （鉄筋かぶり，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状，杭頭処理等） | 選択 | 照査② | 構造細目は，妥当か。 （鉄筋かぶり，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状，杭頭処理等） | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 埋設物との取合い | 選択 | 照査② | 埋設物との取合いは，問題ないか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 地盤改良の必要性 | 選択 | 照査② | 地盤改良の必要性を確認したか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 耐震設計上の基盤面，地盤面 | 選択 | 照査② | 耐震設計上の基盤面，地盤面は，適切か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 土質定数 | 必須 | 照査② | 土質定数は妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 基礎構造 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 基礎構造 | 基礎の地震時保有水平耐力及び応答塑性率，残留変位 | 選択 | 照査② | 基礎の地震時保有水平耐力及び応答塑性率，残留変位を確認したか。 | 一般図及び設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 選定形式，位置，寸法 | 選択 | 照査② | 選定形式，位置，寸法は，妥当か。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 適用基準 | 選択 | 照査② | 適用基準は、正しいか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | プレキャスト化，二次製品の使用等 | 選択 | 照査② | プレキャスト化，二次製品の使用等を配慮しているか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 使用実績 | 選択 | 照査② | 使用実績はあるか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 維持管理性 | 選択 | 照査② | 維持管理性は，配慮したか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 本体との取合い | 選択 | 照査② | 本体との取合いは，妥当か。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 通信管路及び照明用電源管路 | 選択 | 照査② | 通信管路及び照明用電源管路は，計画されているか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 照明配置 | 選択 | 照査② | 照明配置は，妥当か。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 景観の配慮 | 選択 | 照査② | 景観を配慮しているか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 排水計算 | 選択 | 照査② | 排水計算は，行われているか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 付属構造物 （道路標識，照明，添架物，遮音壁等） | 路面排水の流末処理 | 選択 | 照査② | 路面排水の流末処理は，妥当か。 （二次排水を考慮しているか。） | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 仮設構造物 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 仮設構造物 | 仮設構造物詳細設計照査要領 | 選択 | 照査② | 仮設構造物詳細設計照査要領による。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | その他 （埋設物，支障物件，周辺施設との近接等，施工条） |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | その他 （埋設物，支障物件，周辺施設との近接等，施工条） | その他 （埋設物，支障物件，周辺施設との近接等，施工条件） | 選択 | 照査② | その他 （埋設物，支障物件，周辺施設との近接等，施工条件）が設計計画に反映されているか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | コスト縮減 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | コスト縮減 | 予備設計で作成されたリサイクル計画書 | 選択 | 照査② | 予備設計で作成されたリサイクル計画書について，検討したか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査② | 建設副産物対策 |  | 橋梁 | ２．１ 細部条件の照査 | 建設副産物対策 | 建設副産物の処理方法 | 選択 | 照査② | 建設副産物の処理方法は，適正か。 リサイクル計画書を考慮したか。 | 設計条件検討書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 打合せ事項の反映 | 必須 | 照査③ | 打合せ事項は，反映されているか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 計算上の仮定値と設計値との差 | 必須 | 照査③ | 計算上の仮定値と設計値との差は，妥当か。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 上部工の床版，主桁の応力度 | 必須 | 照査③ | 上部工の床版，主桁の応力度は，許容値を満たしているか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 下部工，基礎工の各部応力及び安定計算結果 | 必須 | 照査③ | 下部工，基礎工の各部応力及び安定計算結果は，許容値を満たしているか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 許容応力度の取り方 | 必須 | 照査③ | 許容応力度の取り方は，正しいか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 荷重の組合わせと割増し係数 | 必須 | 照査③ | 荷重の組合わせと割増し係数は，適当か。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 二次応力の計算 | 必須 | 照査③ | 二次応力を計算する必要はないか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 破壊安全度の照査 | 必須 | 照査③ | 破壊安全度の照査をしたか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 座屈規定に基づく計算 | 必須 | 照査③ | 座屈規定に基づく計算が，されているか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 施工条件を配慮した計算 | 必須 | 照査③ | 施工条件を配慮した計算となっているか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 最小鉄筋量等構造細目 | 必須 | 照査③ | 最小鉄筋量等構造細目は，正しいか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 所要のじん性率を確保するための帯鉄筋 | 必須 | 照査③ | 所要のじん性率を確保するための帯鉄筋を配置しているか。 | 設計計算書
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 縮尺 | 必須 | 照査③ | 縮尺は，共通仕様書と整合しているか。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 一般図の必要な項目 （設計条件，地質条件，建築限界等） | 必須 | 照査③ | 一般図には，必要な項目が記載されているか。 （設計条件，地質条件，建築限界等） | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 構造図の基本寸法，座標値，高さ関係 | 必須 | 照査③ | 構造図の基本寸法，座標値，高さ関係は，照合されているか。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 設計計算書との整合 | 必須 | 照査③ | 設計計算書との整合は，図られているか。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 構造詳細と適用基準及び標準構造との整合 | 必須 | 照査③ | 構造詳細は，適用基準及び標準構造と整合しているか。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 取り合い部の構造寸法 | 必須 | 照査③ | 取り合い部の構造寸法は，適正か。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 解り易い注記 | 必須 | 照査③ | 解り易い注記がついているか。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 付属物の形式，配置，取り合い | 必須 | 照査③ | 付属物の形式，配置，取り合いは，妥当か。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 各設計図の整合 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 | 必須 | 照査③ | 各設計図が，お互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 使用材料の明記 | 必須 | 照査③ | 使用材料は，明記されているか。 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 設計図 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計図 | 設計計算書の結果の反映 （特に応力計算，安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか。） | 必須 | 照査③ | 設計計算書の結果が，正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算，安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか。） ・壁厚 ・鉄筋（径ピッチ，使用材料，ラップ位置，ラップ長，主鉄筋の定着長，ガス圧接位置） ・鋼材形状寸法 ・使用材料 ・その他 | 設計図
橋梁 | 照査③ | 数量計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 数量計算書と数量算出要領及び打合わせ事項との整合 | 必須 | 照査③ | 数量計算書は，数量算出要領及び打合わせ事項と整合しているか。 （有効数字，位取り，単位，区分等） | 数量計算書
橋梁 | 照査③ | 数量計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 数量計算に用いた寸法，数値と図面の整合 | 必須 | 照査③ | 数量計算に用いた寸法，数値は，図面と一致するか。 | 数量計算書
橋梁 | 照査③ | 数量計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 数量取りまとめ | 必須 | 照査③ | 数量取りまとめは，種類毎に，材料毎に，打合せ区分に合わせてまとめられているか。 | 数量計算書
橋梁 | 照査③ | 数量計算書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 橋台の後打ちコンクリート | 選択 | 照査③ | 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 | 数量計算書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 施工時の道路・河川等の切廻し計画 | 選択 | 照査③ | 施工時の道路・河川等の切廻し計画は，妥当か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 工事用道路，運搬路計画 | 選択 | 照査③ | 工事用道路，運搬路計画は，妥当か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 施工ヤード，施工スペース | 選択 | 照査③ | 施工ヤード，施工スペースは，確保されているか。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 部材長，部材寸法，部材重量 | 必須 | 照査③ | 部材長，部材寸法，部材重量は，適正か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 施工法，施工順序 | 必須 | 照査③ | 施工法，施工順序は，妥当か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 支保工，仮設備 | 必須 | 照査③ | 支保工，仮設備等は妥当か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 施工工程 | 必須 | 照査③ | 施工工程は妥当か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 経済性 | 必須 | 照査③ | 経済性は，配慮されているか。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 安全確保 | 必須 | 照査③ | 安全確保は，配慮されているか。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 環境対策 | 必須 | 照査③ | 環境対策は，配慮されているか。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 工事用仮設電源の検討 | 必須 | 照査③ | 工事用仮設電源は，検討されているか。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 施工法検討 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 施工法検討 | 施工機械の種類，規格 | 必須 | 照査③ | 施工機械の種類，規格は，適切か。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 設計調書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計調書 | 調書の記入 | 必須 | 照査③ | 調書の記入は適正にされているか。 | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 設計調書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 設計調書 | 記入内容 | 必須 | 照査③ | マクロ的に見て問題ないか。 （主要寸法，主要数値（例：㎡当たりｺﾝｸﾘｰﾄ量，㎥当たり鉄筋量等）を類似例，一般例と比較する。） | 施工計画書
橋梁 | 照査③ | 報告書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 報告書 | 打合せ事項の反映 | 必須 | 照査③ | 打合せ事項は，反映されているか。 | 設計報告書
橋梁 | 照査③ | 報告書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 報告書 | 条件設定の考え方の整合 | 必須 | 照査③ | 条件設定の考え方が整合しているか。 | 設計報告書
橋梁 | 照査③ | 報告書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 報告書 | 比較・検討の結果整理 | 必須 | 照査③ | 比較・検討の結果が，整理されているか。 | 設計報告書
橋梁 | 照査③ | 報告書 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 報告書 | 工事発注に際しての留意事項 | 必須 | 照査③ | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。 | 設計報告書
橋梁 | 照査③ | 建設副産物対策 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | 建設副産物対策 | リサイクル計画書の作成 | 必須 | 照査③ | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
橋梁 | 照査③ | ＴＥＣＲＩＳの登録 |  | 橋梁 | ３．１ 成果品の照査 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 必須 | 照査③ | ＴＥＣＲＩＳの登録はされたか。 | 登録受領書
地すべり対策 | 照査① | 設計目的・主旨等 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 設計目的・主旨等 | 目的・主旨 | 必須 | 照査① | 目的・主旨を理解しているか。
地すべり対策 | 照査① | 設計目的・主旨等 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 設計目的・主旨等 | 設計の範囲・数量及び主な作業項目とその精度・工程等 | 必須 | 照査① | 設計の範囲・数量及び主な作業項目とその精度・工程等について把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 設計基本条件 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 設計基本条件 | 地すべりブロック，保全対象物件 | 必須 | 照査① | 地すべりブロック，保全対象物件を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 貸与資料の確認 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 貸与資料の確認 | 貸与資料の不足・追加 | 必須 | 照査① | 貸与資料の不足事項・追加事項があるか。
地すべり対策 | 照査① | 貸与資料の確認 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 貸与資料の確認 | 事務所に統一された基準事項 | 必須 | 照査① | 事務所に統一された基準事項があるか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況 | 必須 | 照査① | 地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 地質調査の結果 | 必須 | 照査① | 地質調査の結果を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 道路状況，家屋状況 | 必須 | 照査① | 道路状況，家屋状況を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 支障物件の状況 | 必須 | 照査① | 支障物件の状況を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 主要構造物設置予定 | 必須 | 照査① | 主要構造物設置予定を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 用地の制限条件 | 必須 | 照査① | 用地の制限条件を確認しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 周辺の環境条件 | 必須 | 照査① | 周辺の環境条件を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 水路，擁壁などの必要性 | 必須 | 照査① | 水路，擁壁などの必要性を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | 工事用侵入路としての既設道路 | 必須 | 照査① | 工事用侵入路として既設道路が利用可能か。
地すべり対策 | 照査① | 現地調査結果 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 現地調査結果 | その他施工時点の注意事項 | 必須 | 照査① | その他施工時点の注意事項を把握しているか。
地すべり対策 | 照査① | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 対策工の設計 | 選定した対策工 | 必須 | 照査① | 選定した対策工は適正か。
地すべり対策 | 照査① | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 対策工の設計 | 抑制工と抑止工の組合せ | 必須 | 照査① | 抑制工と抑止工の組み合わせは適切か。
地すべり対策 | 照査① | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | １．１ 基本条件の照査 | 対策工の設計 | 地元の了解 | 必須 | 照査① | 地元の了解（承諾）は得ているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべりブロック， すべり面の決定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべりブロック， すべり面の決定 | ブロックを決定した根拠 | 必須 | 照査② | ブロックを決定した根拠は，地表変状との整合がとれているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべりブロック， すべり面の決定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべりブロック， すべり面の決定 | 主測線測量 | 必須 | 照査② | 主測線測量は，ブロック頭部まで含めているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべりブロック， すべり面の決定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべりブロック， すべり面の決定 | すべり面の決定根拠 | 必須 | 照査② | すべり面を決定した根拠は適性か。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 地すべり安定解析 | 必須 | 照査② | 地すべり安定解析は，二次元断面でのスライス法（簡便法）で行っているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 解析図 | 必須 | 照査② | 解析図には，地下水位線（現況と地下水位低下後）を明記しているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 地すべり土塊の単位体積重量 | 必須 | 照査② | 地すべり土塊の崩績土はγｔ＝１８（KN／㎥）は適切か。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 地すべり層厚や地山勾配と逆算法で求めたＣ，φ | 必須 | 照査② | 地すべり層厚や地山勾配と逆算法で求めたＣ，φは，現地と整合がとれているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 設計に使用する計算式及び諸数値 | 必須 | 照査② | 設計に使用する計算式及び諸数値は適性か。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 現況安全率 | 必須 | 照査② | 現況安全率Ｆｓは，当初打合せによる安全率となっているか。
地すべり対策 | 照査② | 地すべり安定解析 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 地すべり安定解析 | 計画安全率 | 必須 | 照査② | 計画安全率は，適切に定められているか。Ｆｓ=1.15，1.2等
地すべり対策 | 照査② | 工法の選定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 工法の選定 | 地すべりの特徴の検討 | 必須 | 照査② | 地すべりの特徴を検討しているか。
地すべり対策 | 照査② | 工法の選定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 工法の選定 | 打合せ 事項の反映 | 必須 | 照査② | 打合せ 事項を反映しているか。
地すべり対策 | 照査② | 工法の選定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 工法の選定 | 工法の比較検討 | 必須 | 照査② | 工法の比較検討を行っているか。
地すべり対策 | 照査② | 工法の選定 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 工法の選定 | 他地区との整合 | 必須 | 照査② | 事務所の他地区との整合は良いか。
地すべり対策 | 照査② | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 対策工の設計 | 計算基準 | 必須 | 照査② | 計算基準に則っているか。
地すべり対策 | 照査② | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 対策工の設計 | 地すべりの特徴の考慮 | 必須 | 照査② | 地すべりの特徴を考慮しているか。
地すべり対策 | 照査② | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 対策工の設計 | 設計方針の明示 | 必須 | 照査② | 設計方針を明示しているか。
地すべり対策 | 照査② | 対策工の設計 |  | 地すべり対策 | ２．１ 細部条件の照査 | 対策工の設計 | 最も経済的な規格の選定 | 必須 | 照査② | 最も経済的な規格を選定しているか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 打合せ事項の反映 | 必須 | 照査③ | 打合せ事項は反映されているか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 安定解析結果（目標安全率） | 必須 | 照査③ | 安定解析結果は，目標安全率を満たしているか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 鋼管杭の計算，杭の選定 | 選択 | 照査③ | 鋼管杭の計算は，杭の選定が適切か。
地すべり対策 | 照査③ | 設計計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 許容応力度 | 必須 | 照査③ | 許容応力度の取り方は，正しいか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計計算書 | 水抜きボーリングの先端開角度 | 必須 | 照査③ | 水抜きボーリングの先端開き角度は適切か。
地すべり対策 | 照査③ | 詳細設計 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 詳細設計 | 規格の特別仕様書との整合 | 必須 | 照査③ | 規格は特別仕様書と整合しているか。
地すべり対策 | 照査③ | 詳細設計 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 詳細設計 | 打合せ事項の反映 | 必須 | 照査③ | 打合せ事項は，反映されているか。
地すべり対策 | 照査③ | 詳細設計 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 詳細設計 | 構造計算との整合 | 必須 | 照査③ | 構造計算と整合しているか。
地すべり対策 | 照査③ | 詳細設計 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 詳細設計 | 鋼管杭の種類（径と厚み）の選定 | 必須 | 照査③ | 鋼管杭の種類（径と厚み）の選定は，適切か。
地すべり対策 | 照査③ | 詳細設計 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 詳細設計 | 水抜きボーリングの配置 | 必須 | 照査③ | 水抜きボーリングの配置は，適切か。
地すべり対策 | 照査③ | 数量計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 適用基準及び打合せ事項との整合 | 必須 | 照査③ | 数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 （有効数値・位取り単位・区分等）
地すべり対策 | 照査③ | 数量計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 使用寸法と図面の整合 | 必須 | 照査③ | 数量計算に用いた寸法は，図面と一致しているか。
地すべり対策 | 照査③ | 数量計算書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 数量計算書 | 数量取りまとめ | 必須 | 照査③ | 数量取りまとめは，打合せの種類・材料毎に行っているか。
地すべり対策 | 照査③ | 施工計画・特別仕様書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 施工計画・特別仕様書 | 施工機械の選定 | 必須 | 照査③ | 施工機械の選定は，妥当か。
地すべり対策 | 照査③ | 施工計画・特別仕様書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 施工計画・特別仕様書 | 工事用道路・搬入路計画 | 必須 | 照査③ | 工事用道路・搬入路計画は，妥当か。
地すべり対策 | 照査③ | 施工計画・特別仕様書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 施工計画・特別仕様書 | 施工ヤード・施工スペースの確保 | 必須 | 照査③ | 施工ヤード・施工スペースを確保しているか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計報告書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計報告書 | 報告書の構成 | 必須 | 照査③ | 報告書の構成は，設計実務報告書標準様式に準じているか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計報告書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計報告書 | 引用した文献等の出典及び根拠 | 必須 | 照査③ | 計算に使用した計算式，数量及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっているか。
地すべり対策 | 照査③ | 設計報告書 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | 設計報告書 | 計算過程の整理 | 必須 | 照査③ | 計算過程が理解しやすいように整理されているか。
地すべり対策 | 照査③ | コスト縮減対策 |  | 地すべり対策 | ３．１ 成果品の照査 | コスト縮減対策 | 提案内容，比較検討の過程や結果の整理 | 必須 | 照査③ | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が，最も経済的なもとして整理されているか。
|  |  | 該当選択 | [9 empty] | 照査 結果 |  | 技術提案， 指示事項
|  |  | 該当 | [9 empty] | OK |  | 技術提案有
[13 empty] | × |  | 指示事項有
Note on C3: 【抽出の方法・順序】 １．区分欄の▼により，該当する項目に☑を付ける ２．照査欄の▼により，該当する項目に☑を付ける ３．照査工区欄の▼により，該当する工種等に☑を付ける ４．１～３を行った後，照査の該当とするものは 「今回該当照査事項」欄で「該当」を選択する
Note on L3: ※ 検討項目及び詳細の内容については，担当職員と協議の上，追加・修正等を行ってください。

## 照査区分，日付の入力
林道設計照査における照査区分，日付の入力
照査作成メニューへ
照査区分の入力
照査区分
日付の入力
| 区 分 | 照査① | 照査② | 照査③ | 報告書
照査年月日
提出年月日
照査項目
Ⅰ．林道詳細設計委託照査項目一覧表 （開設，改良，舗装）
Ⅱ．林道詳細設計委託照査項目一覧表 （橋梁）
Ⅲ．林道詳細設計委託照査項目一覧表 （地すべり対策）
照査名
照査①
照査②
照査③
発注者名
鹿児島地域振興局 林務水産課
南薩地域振興局 林務水産課
北薩地域振興局 林務水産課
姶良・伊佐地域振興局 林務水産課
大隅地域振興局 林務水産課
熊毛支庁 林務水産課
大島支庁 林務水産課
受託者名
（一社）鹿児島県治山林道協会
(株)建設技術コンサルタント
霧島エンジニアリング(株)
Note on G6: ← リストから選択
Note on F13: 日付の入力は，下記のとおり 2017/12/25

## 表紙（各照査毎）
照査作成メニューへ
業務名
発注者名
受託者名
照査年月日
提出年月日
| 照査技術者 | 氏 名 | ㊞
| 管理技術者 | 氏 名 | ㊞

## 表紙（報告書用）
照査作成メニューへ
業務名
発注者名
受託者名
照査年月日 | 照査 ①
照査 ②
照査 ③
提出年月日
| 照査技術者 | 氏 名 | ㊞
| 管理技術者 | 氏 名 | ㊞