## 考え方
●工事関係書類一覧表【鹿児島県農政部版】の考え方
・本表は，鹿児島県土木部の工事関係書類一覧表を参考に農政部版に見直して作成。
・一覧表シートの様式※欄に，■，□，▲のマークを１回クリックすると自動で必要なシートが標記される。
・マーク別の様式の種類は，以下のとおり。
□：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式 -：任意様式
・Wordで作成されている様式は，シート内は様式を貼り付けていることから，別途の様式集を参考にされたい。

## 一覧表
工事請負契約，土木工事共通仕様書等に基づき提出様式【鹿児島県農政部版】
工 事 関 係 書 類 |  |  |  |  | 様式※ | 様式 | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 工事書類作成の ための事前協議 |  | 備 考
作成 時期 | 種別 | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  |  | 提出 |  | 提示 | その他
[7 empty] | 監督 職員 | 契約 担当 | 受注者 保管 | 監督職員へ 連絡 | 監督職員へ 納品 | 電子 ☆ | 紙 ◎
工 事 着 手 前 | 契約関係書類 | 1 | 現場代理人等選任(変更)通知書 | 契第10条1項 | □ | 第4号 |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 2 | 工事開始日通知書 | 特別仕様書 | □ |  |  | ○ | [5 empty] | 受注者は，計画書案の提出期限内に通知する。
|  | 3 | 工程表 | 契第3条1項 共1-1-1-4 | □ | 第1号 |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 契約締結後７日以内
|  | 4 | 請負代金内訳書 | 契第3条2項 | □ | 第1-2号 |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 請負代金額が1億円以上でかつ工期が6ヶ月を越える工事
|  | 5 | 建退共掛金収納書・建退共掛金報告書 | 共1-1-1-50-3 | ▲ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 建設業退職金共済制度に該当する場合。
|  | 6 | 建退共証紙受払簿 | 建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.3.18付建設省厚経労発第24号) | - | - |  |  | ○ |  |  | ― | ◎ | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。
|  | 7 | 請求書(前払金) | 契第34条の2の1項 | □ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
| その他 | 8 | コリンズ登録内容確認書 | 共1-1-1-7-2 | - | - | ○ | [6 empty] | 工事請負代金500万円以上 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提出する。
|  | 9 | 品質証明員通知書 | 特記仕様書 | ■ | - | ○ | [6 empty] | 原則，農政部が発注する予定価格１億円以上の工事及び特別仕様書に品質対象工事と明記された工事（ダム，ため池，橋梁，河川工作物，ファームポンド，用排水機場等の重要構造物）
|  | 10 | 建設工事に係る資材の再資源化等の報告書 |  | □ |  | ○
|  | 10-1 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共1-1-1-22-5 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | □ | - | ○ | [6 empty] | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  | 11 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共1-1-1-22-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | □ | - | ○ | [6 empty] | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
| 工事書類 | 12 | 休日取得計画表 | 特別仕様書 | □ | [8 empty] | 週休２日試行工事で実施する場合
|  | 13 | 施工計画書 | 共1-1-1-5-1 | - | - | ○
|  | 14 | 設計図書の照査確認資料 (契約書18条に該当する事実があった場合) | 共1-1-1-3-2 | - | - | ○ | [6 empty] | 契約書18条第1項に該当があった場合。
|  | 15 | 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) | 共1-1-1-45-1 | - | - | ○
|  | 16 | 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り) | 共1-1-1-45-1 | - | - | ○ | [6 empty] | 設計図書と差異があった場合
| 施工体制 | 17 | 施工体制台帳 | 契第9条の4 共1-1-1-14-1 | □ | - | ○ | [6 empty] | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。
|  | 18 | 施工体系図 | 共1-1-1-14-2 | □ | - | ○ | [6 empty] | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。
|  | 18-1 | 再下請通知書 | 共1-1-1-14-2 | □ |  | ○
施 工 中 | 施工状況 | 19 | 工事打合簿 (協議，承諾，提出，報告，通知) | 共1-1-1-2- 19,20,22,24,25 | □ | 第3号 | ○
|  | 20 | 関係機関協議資料 (許可後の資料) | 共1-1-1-43-3 | - | - | ○ | [6 empty] | 許可後の資料については提示とする。 ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 21 | 近隣協議資料 | 共1-1-1-43-7 | - | - |  |  | ○ |  |  |  |  | 監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 22 | 材料使用承認願い | 共1-1-1-24-2 特記仕様書 | □ | - | ○ | [6 empty] | 試験成績表等の資料の添付 請負金額2,000万円以上の補助事業又は災害復旧次号の工事。ただしJIS製品の資料は不要。
|  | 23 | 材料品質証明書 | 共1-1-1-24-2 | - | - | ○ | [6 empty] | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
|  | 24 | 材料納入伝票 |  | - | - |  |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 25 | 建設資材使用実績報告書 | 特記仕様書 | □ | - | ○ | [6 empty] | 完成時及び監督員から指示された場合に提出する。
|  | 26 | 立会依頼書(工事打合簿) |  | - | - | ○ | [6 empty] | 打合せ簿にて対応
|  | 27 | 段階確認簿 | 特記仕様書 | ▲ | - | ○
|  | 28 | 休日・夜間作業届 | 共1-1-1-44 | - | - | ○ | [6 empty] | 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。
|  | 29 | 安全教育・訓練等の記録 | 共1-1-1-34-10 | □ | - | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 監督職員の請求があった場合に提示する。 完成時に実施状況写真を添付し提出する。
|  | 30 | 工事事故報告書 | 共1-1-1-38 | □ | 第5号 | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに提出する。
|  | 31 | 工事履行報告書 | 契第11条 共1-1-1-32 | □ | 別紙様式第2号 | ○
|  | 32 | 中間前払金認定請求書 | 契第35条4項 | □ | 別紙様式第1号 |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 33 | 請求書(中間前払金) | 契第35条3項 | □ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 34 | 指定部分完成通知書 | 契第39条1項 | - | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
※様式については，□：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式 -：任意様式
|  | 35 | 指定部分引渡書 | 契第39条1項 | - | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 36 | 請求書(指定部分完済払金) | 契第39条1項 | □ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 37 | 請負工事既済部分検査請求書 | 契第38条2項 | □ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 38 | 請求書(部分払金) | 契第38条5項 共1-1-1-29-2 | □ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 39 | 出来高内訳書 | 契第38条2項 共1-1-1-29ｰ2 | ■ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 40 | 契約工期延期届 | 契第22条1項 | □ | 第7号 |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 工期の延長を請求する場合に提出する。
| 修補 | 41 | 修補完了報告書 | 契第32条1項 | ■ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  | 42 | 修補完了届 | 契第32条6項 | ■ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
| 部分使用 | 43 | 部分使用同意書 | 契第34条1項 | □ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 部分使用がある場合に提出する。
| 支給品 現場発生品 | 44 | 支給品受領書又は借用書 | 契第15条3項 | □ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 支給品を受領した場合に提出する。
|  | 45 | 支給材料返還書 | 共1-1-1-20-6 | ▲ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 支給品が不用となった場合に提出する。
|  | 46 | 工事現場発生材報告書 | 共1-1-1-21 | ▲ | - |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 | 47 | 出来高報告書 (数量内訳書、出来高図) | 共3-1-1-6-3 | - | - | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 中間技術検査、既済部分検査等の際に提出する。
|  | 48 | 産業廃棄物管理表(マニフェスト)総括表 | 共1-1-1-22-7 特記仕様書 | □ | - | 〇 |  | ○ |  |  |  |  | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)総括票を添付
工 事 完 成 時 | 契約関係書類 | 49 | 完成通知書 | 契第32条1項 共1-1-1-28-1 | □ | - |  | ○ |  |  |  |  | ◎
|  | 50 | 工事目的物引渡書 | 契第32条4項 | □ | - |  | ○ |  |  |  |  | ◎
|  | 51 | 請求書 | 契第33条1項 | □ | - |  | ○ |  |  |  |  | ◎
| 工事書類 | 52 | 施工管理資料 (出来形，品質，写真) | 共1-1-1-30 | - | - | ○ | [6 empty] | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 53 | 出来形数量 | 共1-1-1-26 | - |  | ○ | [6 empty] | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 54 | 品質証明書 | 共1-1-1-24 特記仕様書 | ■ | - | ○ | [6 empty] | 契約図書で規定された場合に提出する。
|  | 55 | 現場環境改善の実施状況 | 特記仕様書 | - | - | ○ | [6 empty] | 現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するとともに、工事完了時には実施状況について工事写真に含め提出する。
|  | 56 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 (説明資料) | 共1-1-1-47 | ■ | - | ○ | [6 empty] | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。
|  | 57 | 工事完成図 | 共1-1-1-27 共1-1-1-37 | - | [5 empty] | ○ | ☆ | ◎ | 電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
| その他 | 58 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 共1-1-1-22-5 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | - |  | ○ | [6 empty] | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成して提出する。
|  | 59 | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- | 共1-1-1-22-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | - |  | ○ | [6 empty] | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成して提出する。
※様式については，□：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式 -：任意様式

## 目次
工事請負契約，土木工事共通仕様書等に基づき提出様式【鹿児島県農政部版】
一覧表 No. | 書 類 名 称
1 | 現場代理人等選任(変更)通知書
2 | 工事開始日通知書
3 | 工程表
4 | 請負代金内訳書
7 | 請求書（前払金、中間前払金、指定部分完済払金、部分払金、完成代金）
9 | 品質証明員通知書【参考様式】
10 | 建設工事に係る資材の再資源化等の報告書
10-1 | 再資源利用計画（実績書）－建設資材搬入工事用－
11 | 再資源利用計画（実績書）－建設副産物搬出用－
12 | 休日取得計画表
17 | 施工体制台帳
18 | 施工体系図
18-1 | 再下請通知書
19 | 工事打合せ簿(協議，承諾，提出，報告，通知)
22 | 材料使用承認願い
25 | 建設資材使用実績報告書
27 | 施工段階確認簿
29 | 安全・訓練等の実施状況報告書
30 | 工事事故報告書
31 | 工事履行報告書
32 | 中間前払金認定請求書
37 | 請負工事既済部分検査請求書
39 | 出来高内訳書【参考様式】
40 | 契約工期延期届
41 | 修補完了報告書【参考様式】
42 | 修補完了届【参考様式】
43 | 部分使用同意書
44 | 支給品受領書又は借用書
45 | 支給材料（又は賃与品）返還書
46 | 現場現場発生材報告書
48 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
49 | 完成通知書
50 | 工事目的物引渡書
54 | 品質証明書【参考様式】
56 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況【参考様式】

## 1
第４号様式
令和 年 月 日
契約担当者 職・氏名
殿
請負者
商号又は名称
[8 empty] | 代表者 職・氏名 |  |  | 印
現場代理人等選任（変更）通知書
下記のとおり現場代理人等を定めた（変更した）ので通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所
契 約 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 日間
|  | 至 | 令和 年 月 日
契 約 金 額 |  | 一金 円也
名 称 |  | 氏 名 |  | 生 年 月 日 |  |  |  | 従 事 期 間 |  |  |  |  | 監 理 技 術 者
|  | カナ | 漢 字 | 元号 | 年 | 月 | 日 |  | 元号 | 年 | 月 | 日 | 資格者証交付番号
監理技術者 | [7 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
主任技術者 | [7 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
専門技術者 | [7 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
現場代理人 | [7 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 令和
[8 empty] | 至 | 令和
注） | １ 現場代理人等を変更する場合は、上段に新任者、下段に前任者を記入する。
２ 氏名カナは、最初の２文字だけ記入する。その際、濁点及び半濁点は１文字とする。
【参考】
名 称 |  | 氏 名 |  | 生 年 月 日 |  |  |  | 営業所の名称
|  | カナ | 漢 字 | 元号 | 年 | 月 | 日
専任技術者
注） | １ 建設業許可において届出を行っている全ての営業所の専任技術者について記入する。
2 専任技術者が３名以上となる場合には，適宜，様式に追加して記入すること。
3 営業所の専任技術者は，「専任」を要する主任技術者若しくは監理技術者又は現場代理人との兼任はできない。

## 2
令和 年 月 日

## 3
第１号様式
令和 年 月 日
|  |  | 当 初 契 | 自 令和 年 月 日 | [5 empty] | 契約担当者 職・氏名 | [7 empty] | 殿
工 事 名
|  |  | 約 工 期 | 至 令和 年 月 日 | [14 empty] | 請負者 | 住 所
| 市 | 地内 | 変 更 契 | 自 令和 年 月 日 | [15 empty] | 商号又は名称
工事場所 | 町 | [18 empty] | 代表者 職・氏名 |  | 印
| 村 |  | 約 工 期 | 至 令和 年 月 日
左記の工事について工程表を提出します。
当 初 （ 変 更 ） 工 程 表
月 日 |  |  |  | ４月 1020 | ５月 1020 | ６月 1020 | ７月 1020 | ８月 1020 | ９月 1020 |  |  | １０月 1020 | １１月 1020 | １２月 1020 | １月 1020 | ２月 1020 | ３月 1020 |  | 摘 要
工 種
作業名
注 １ 様式は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
２ ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
３ 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後を下段に黒書きとすること。

## 4
第１－２号様式（標準書式第３条関係）
年月日：
殿
住所
[5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日
工 期 | [6 empty] | ～ | [5 empty] | 迄
費 目 | 工 種 |  | 種別 | 細別 |  | 規 格 |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（注） 共通仮設費については，内訳として運搬費，準備費，仮設費，事業損失防止施設費
安全費，役務費，技術管理費，営繕費があり，本工事で該当する項目全てについて
記入するものとする。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on A9: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 5
令和 年 月 日

## 7
請 求 書
一金 円也 | [9 empty] | 支払方法
| 請負金額 |  |  | 一金 円也 | [5 empty] | 現金払
口座振替払
| 領収済金額 |  |  | 一金 円也 | [5 empty] | 金融機関名
支店名
| 今回請求金額 |  |  | 一金 円也 | [5 empty] | 預金種別
口座番号
| 未請求金額 |  |  | 一金 円也
工事名
| 工事場所 | [8 empty] | 隔地払
金融機関名
| 契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 完成年月日 | 令和 年 月 日
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 請負者 | 住所
氏名
契約担当者
殿

## 9
【参考様式】
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 殿
[8 empty] | （受注者） |  |  |  | 印
|  | 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した | [5 empty] | 工事の
品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 10
令和 年 月 日
令和 年 月 日

## 10-1
（様式１） | [5 empty] | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
1.工事概要 | [23 empty] | 発注担当者チェック欄 | [6 empty] | 請 負 会 社 名
[58 empty] | 請負会社コード＊2 | [7 empty] | 記入年月日 | [5 empty] | R. | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [23 empty] | 担当者 | [6 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [14 empty] | 大臣 | [10 empty] | 号
[18 empty] | 発注機関コード＊1 | [27 empty] | 知事 | [19 empty] | 工事責任者
[24 empty] | TEL |  |  | ( |  | ) |  | 会 社 所 在 地 | [23 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
工 事 名 | [28 empty] | 請負金額 |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [6 empty] | 左記金額のうち建設廃棄物の再資源化等に要した費用
[28 empty] | 工事種別コード*3 |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[27 empty] | － | [11 empty] | 0,000 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | [13 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[41 empty] | 円 | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [10 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [6 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [10 empty] | 都 |  | 道 |  |  |  | 市 | 区 | [10 empty] | 工 期 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日から | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[25 empty] | 住所コード*4 | [25 empty] | 円 |  | （税込み） | [20 empty] | 地下 |  |  | 階
[11 empty] | 府 |  | 県 |  |  |  | 町 | 村 | [12 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [11 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [20 empty] | 施工条件の内容 | [22 empty] | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 3.鉄骨造
[21 empty] | （再生資源の利 | [34 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 |  |  |  | 6.その他
[21 empty] | 用に関する特記 | [23 empty] | 建築・解体工事のみ | [10 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [5 empty] | 3.事務所
[21 empty] | 事項等） | [23 empty] | 右欄に記入して下さい | [10 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [5 empty] | 6.倉庫
[62 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [5 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画 | [14 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [40 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [19 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 | [16 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [36 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  | 小 分 類 |  |  |  | 規 格 |  |  |  | 主な利用用途 |  |  |  | 利 用 量（A) |  |  |  | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [9 empty] | 供給元 |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [22 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [7 empty] | 利用率
[30 empty] | 種類 |  |  | 内容 | [23 empty] | 住所コード
|  |  |  | コード＊5 | [7 empty] | コード*6 | [17 empty] | コード*7 |  |  | コード*8 | [23 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | コンクリート 及び鉄から 成る建設資 材 | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [14 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 木 材 | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [14 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | アスファルト | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 混合物 | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[19 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [16 empty] | 締めｍ3 | [52 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[19 empty] | 締めｍ3 | [52 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[19 empty] | 締めｍ3 | [52 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [15 empty] | 締めｍ3 | [52 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 砕 石 | [16 empty] | ｍ3 | [52 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[19 empty] | ｍ3 | [52 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[19 empty] | ｍ3 | [52 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [15 empty] | ｍ3 | [52 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  | その他 | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | （再生資材 | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | のみ記入） | [16 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [52 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
コード*5 | [17 empty] | コード*6 | [7 empty] | コード*7 | [9 empty] | コード*8 | [6 empty] | コード*9
コンクリートについて | [17 empty] | アスファルト混合物について | [7 empty] | 再生資材の供給元について | [7 empty] | 施工条件について | [8 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン |  |  | 2.無筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 3.その他 | [6 empty] | 1.表層 |  |  | 2.基層 |  |  |  |  | 1.現場内利用 | [7 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [8 empty] | 1.再生生コン | [5 empty] | 2.再生無筋コンクリート二次製品 | [8 empty] | 3.その他
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [18 empty] | 3.上層路盤 |  |  | 4.歩道 |  |  |  |  | 2.他の工事現場（陸上） | [7 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [7 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [22 empty] | 注1:再生資材利用量について
| 1.有筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 2.その他 | [9 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [7 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [16 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 | [10 empty] | 2.その他
木材について | [17 empty] | 土砂について | [8 empty] | 4.再資源化施設 | [15 empty] | 木材について | [23 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
| 1.木材（ボード類を除く） | [5 empty] | 2.木質ボード | [11 empty] | 1.道路路体 |  | 2.路床 |  | 3.河川築堤 |  |  |  | 5.ストックヤード | [16 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [9 empty] | 2.再生木質ボード | [12 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
アスファルト混合物について | [18 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [7 empty] | 6.その他 | [15 empty] | アスファルト混合物について | [23 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
| 1.粗粒度アスコン | [17 empty] | 5.宅地造成用 |  |  |  | 6.水面埋立用 | [20 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [22 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
| 2.密粒度アスコン |  |  |  | （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [13 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [24 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [6 empty] | （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [15 empty] | 記入してください。
| 3.細粒度アスコン | [6 empty] | 4.アスファルトモルタル | [10 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [24 empty] | 3.再生細粒度アスコン | [8 empty] | 4.再生アスファルトモルタル
| 5.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [16 empty] | 砕石について | [24 empty] | 5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について | [18 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [23 empty] | 土砂について
| 1.第一種建設発生土 | [5 empty] | 2.第二種建設発生土 | [5 empty] | 3.第三種建設発生土 | [5 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [24 empty] | 1.第一種建設発生土 | [7 empty] | 2.第二種建設発生土 | [5 empty] | 3.第三種建設発生土 | [7 empty] | 裏面にも御記入ください
| 4.第四種建設発生土 | [5 empty] | 5.浚渫土 | [5 empty] | 6.土質改良土 | [5 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [24 empty] | 4.第四種建設発生土 | [7 empty] | 5.浚渫土 | [5 empty] | 6.土質改良土
| 7.建設汚泥改良土 | [5 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [11 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [24 empty] | 7.建設汚泥改良土 | [7 empty] | 8.再生コンクリート砂
| 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [16 empty] | その他について（利用用途を具体的に記入） | [25 empty] | 9.山砂、山土等の購入土、採取土
砕石について | [42 empty] | 砕石について
| 1.クラッシャーラン |  |  |  |  | 2.粒度調整砕石 |  |  |  | 3.鉱さい |  |  |  | 4.単粒度砕石 | [29 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [7 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [5 empty] | 3.鉱さい
| 5.ぐり石、割ぐり石 |  |  |  |  | 6.その他 | [37 empty] | 4.その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入） | [42 empty] | その他について（再生資材の名称を具体的に記入）

## 11
（様式２） |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[30 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [16 empty] | 裏面
1.工事概要 |  |  |  | 表面に必ずご記入下さい | [25 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
2.建設副産物搬出計画 | [12 empty] | 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。 | [18 empty] | コード*14（コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）
[32 empty] | 1.山砂利等採取跡地 | [6 empty] | 2.処分場の覆土 |  | 3.池沼等の水面埋立 |  |  |  | 4.谷地埋立 |  |  | 5.農地受入 |  |  | 6.その他
建 設 副 産 物 |  | ①発生量 |  |  |  | 現場内利用・減量 | [12 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [30 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [5 empty] | 現 場 内 利 用 | [8 empty] | 減 量 化
[19 empty] | 搬 出 先 名 称 | [9 empty] | 搬 出 先 場 所 | [8 empty] | 搬出先 | 受入地 | ④現場外搬出量 | [6 empty] | ⑤再生資源 |  |  | 促 進 率
| 場外搬出時 | （掘削等） |  |  |  | 用途 |  | ②利用量 | [6 empty] | 減量法 |  | ③減量化量 | [6 empty] | 区分 | 施工条件の | [5 empty] | 住所コード | 運搬距離 | [5 empty] | の種類 | の用途 |  |  |  | うち現場内
| の性状 | =②+③+④ |  |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | うち現場内 |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  |  | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に |  |  |  | どちらかに○を | 内容 | [12 empty] | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | 改良分 |  |  |  | 利用促進量 |  |  | ②+③+⑤ |  | （％）
[6 empty] | *10 |  |  |  | 改良分 |  |  |  |  | *11 |  |  |  |  | わたる時は、用紙を換えて下さい。 |  |  |  | 付けて下さい | ｺｰﾄﾞ＊12 | [5 empty] | *4 | 千 | 百 | 十 | 一 |  |  | *13 | *14 | [7 empty] | （注２） |  |  |  | ①
特定建設資材廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
| コンクリート塊 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
| （木材が廃棄物 になったもの） | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| アスファルト・ コンクリート塊 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
[19 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 | 建設発生木材 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
| （伐木材、除根材 など） | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
[19 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
| 建 設 汚 泥 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
[19 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
| 建設混合廃棄物 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
[19 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
| 金属くず | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃プラスチック | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[19 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
[19 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
| 紙くず | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン | [12 empty] | トン | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[19 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| その他の分別された廃棄物 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[19 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 第 一 種 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
建 | 第 二 種 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
設 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 第 三 種 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
発 | 建設発生土 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
生 | 第 四 種 | [17 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
土 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[19 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
| 浚 渫 土 | [17 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 搬出先3 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
合 計
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [27 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
|  |  | コード*10 | [7 empty] | コード*11 | [9 empty] | コード*12 |  |  |  |  | コード*13（詳細は「表－４」参照のこと）
|  |  |  | 1.路盤材 |  |  | 2.裏込材 |  |  |  |  | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 |  |  |  |  | 施工条件について |  |  |  |  | 再 生 資 源 利 用 促 進 （再生利用された場合） | [8 empty] | 最 終 処 分 場 ・ そ の 他 （処分された場合） | [8 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
|  |  |  | 3.埋戻し材 | [7 empty] | 3.天日乾燥 | [9 empty] | 1.Ａ指定処分
|  |  |  | 4.その他（具体的に記入） | [7 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [10 empty] | （発注時に指定されたもの） |  |  |  | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） | [8 empty] | 6.最終処分場（海面処分場） | [8 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[22 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） |  |  |  |  | 2.再資源化施設（土質改良プラントを含む） | [8 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [8 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
[23 empty] | （発注時には指定されていないが、 |  |  |  | 3.有償売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 | [8 empty] | 8.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[23 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） |  |  |  |  | 代金を得た場合） | [7 empty] | 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間
[22 empty] | 3.自由処分 |  |  |  |  | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [9 empty] | 処理施設
[28 empty] | 場合） | [7 empty] | 10．その他（具体的に記入）
5.海面埋立事業（海岸、海浜事業含む）

## 12
休日取得計画表 | [9 empty] | （記入例） | [15 empty] | （別紙１）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和２年○月○日～令和○年○月○日
月 | 2 | [27 empty] | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | 始期日 | [9 empty] | 建国記念日 | 振替休日
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日; 月
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日; 月
曜日: 月; 木: 3 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [20 empty] | 春分の日
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日; 水
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日; 水
曜日: 月; 木: 3; 日: 4 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 日; 金 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 木: 4; 火: 5 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 |  |  |  | 昭和の日 | 振替休日 |  |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 月; 木 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 月; 木 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 木: 5; 金: 6 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 日; 土 to 日
曜日: 月; 木: 6; 日: 7 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [25 empty] | 海の日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 木: ○; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 日: ● | 7 | 1 | 8
曜日: 月; 木: 7; 水: 8 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [23 empty] | 山の日 |  | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 実施; 金: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ○; 火: ○; 水: ○ | 9 | 3 | 12
曜日: 月; 木: 8; 土: 9 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 木: 9; 月: 10 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 |  |  |  |  | 敬老の日 | [5 empty] | 秋分の日 | 振替休日 | [13 empty] | 体育の日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 金: ○; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 1 | 9
曜日: 月; 木: 10; 木: 11 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [23 empty] | 文化の日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 木: 11; 土: 12 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [15 empty] | 勤労感謝の日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 木: 12; 火: 1 | ●計 | ○計 | 休日計
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [17 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日 | [6 empty] | 年末年始休暇 | 元旦 | 年末年始休暇
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 火
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 火
[29 empty] | ●計 | ○計 | 休日計 | bar: 曜日 to 木
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | 年末年始休暇 | [10 empty] | 成人の日 | [14 empty] | 完成届日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
[29 empty] | 8 | 0 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
・ 休日の振替は，祝日，
夏季休暇，年末年始休暇
以外で可
祝日への振替は不可
振り替えは６日以内
凡例 ●：土日の休日及び振り替えた休日
○：上記以外の休日（但し，祝日・年末年始休暇を除く）
振り替えは６日以内

## 17
[16 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳（様式例） | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名 | [8 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [18 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [20 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [13 empty] | 知事 一般
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [14 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 | [23 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実 習生の従事 状況（有無） |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外 国人の従事の 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況（有無） |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実 習生の従事 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 18
施工体系図（様式例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 業務委託 | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 18-1
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（様式例） | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [26 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [21 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実 習生の従事 状況（有無） |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外 国人の従事の 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実 習生の従事 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 19
第３号様式（標準書式第９条第４項関係）
工 事 打 合 簿
発議者 |  | 発注者 |  | 請負者 | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 報告 | 届出 | その他（ ）
工事名 | [5 empty] | 請負者名
（内 容）
添付図 葉，その他添付図書 |  |  |  | 受領書1式
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 通知 | 受理 | します。
変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
緊急を要するものであるため，工事打合簿により指示します。
併せて，変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
その他（ ）
|  | 監督職員 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について |  | 了解 | 協議 | 提出 | 報告 | 届出 | します。
その他（ ）
|  | 現場代理人 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
[5 empty] | 係長 | 総括 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 技術者
[5 empty] | 印又は サイン | 印又は サイン | 印又は サイン |  | 印又は サイン | 印又は サイン

## 22
材料使用承認願
| 工事名 |  |  |  | 請負業者名
| 工期 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 印
| 路線（河川名） |  |  |  | 総括監督員 |  |  | 印
| 工事箇所名 |  |  |  | 監督員 |  |  | 印
No. |  | 材料名 | 規格 | 製造工場名 |  | 県産 資材 | 備考
所 在 地
指定主要資材
その他資材

## 25
建設資材使用実績報告書
| 工事名 | [6 empty] | 請負業者名
| 工期 | [6 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 印
| 路線(河川名) | [6 empty] | 総括監督員 |  |  |  |  | 印
| 工事箇所名 | [6 empty] | 監督員 |  |  |  |  | 印
| 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也
No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者
指定主要資材
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0 |  | 金額 | ○ | 0 | ○ | △ | ×
[5 empty] | 全 | 0 |  |  | 全 | 0 | 0 | 0 | 0
その他資材
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0
[5 empty] | 全 | 0

## 29
（別紙報告書）
安全・訓練等の実施状況報告書
工事名 |  |  |  | 請負者名
契約工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日（ 日間）
実施日 | 所要時間 | 参加人数 | 実施内容等
（注）実施状況写真は別添のとおり。

## 30
令和 年 月 日

## 31
別紙様式第１号
工事履行報告書
請負者
工事名
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
報告年月日 | 令和 年 月 日 （ 月分）
月別 | 予定工程％ |  | 実施工程％ |  | 備考
（ ）は工程変更後
４月 |  | ％ |  | ％
５月 |  | ％ |  | ％
６月 |  | ％ |  | ％
７月 |  | ％ |  | ％
８月 |  | ％ |  | ％
９月 |  | ％ |  | ％
１０月 |  | ％ |  | ％
１１月 |  | ％ |  | ％
１２月 |  | ％ |  | ％
１月 |  | ％ |  | ％
２月 |  | ％ |  | ％
３月 |  | ％ |  | ％
（記載欄）
（備 考） 必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
回 議 欄

## 32
別紙様式第２号
中間前払認定請求書
工事名
工事場所
自 令和 年 月 日
工期 |  | （ 日間）
至 令和 年 月 日
請負代金額 | 一金 円也
上記の工事について，中間前払に係る認定を請求します。
令和 年 月 日
住所
商号・名称
| 代表者 職・氏名 | 印
契約担当者
殿

## 37
第７号様式（第46条関係）
その１（工事用）
検 査 調 書
主務課(事務所)名
| 工事完成通知書 | [7 empty] | ※ 下記工事について，令和 年 月 日完成したので，通知します。
（現在の出来形部分等について確認くださるようお願いします。）
[10 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 請負者 |  | 住所
| 検査下命書 | [8 empty] | 契約担当者 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 印
| 検査調書 | [13 empty] | 殿
※ |  | 工事名 | [10 empty] | 検 査 下 命 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 契約担 当者印 |  | 下記のとおり検査を完了しました。
※ |  | 工事場所 | [20 empty] | 令和 年 月 日
※ |  | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日 | [15 empty] |  |  | 検査員 |  |  |  | 
[14 empty] | 職 | [7 empty] | 職氏名
※ |  | 工期 |  | 着手 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 日間 | [10 empty] | 立会者 |  |  |  | 
[14 empty] | 氏名 | [7 empty] | 職氏名
|  |  |  | 完成 |  | 令和 年 月 日 | [15 empty] | 契 約 |  |  |  | 殿
担当者
現場監督者職氏名 | [10 empty] | 検査所見 （手直指示）
支払 回数 |  | 請負金額 | 支払済額 |  |  |  | 出来形 | 出来形等 |  | 出来形等に対 |  | 前金払に出来形等の歩合を乗じた額 | 今回支払 仮定額 |  |  | 今回 支払額 |  | 残高 |  |  | 完成 |  |  | 摘 要
|  |  | 前金払 |  | 部分払 |  | 等の歩 | の金額 |  | する９分金額 | [10 empty] | （確認）
[7 empty] | 合 | [5 empty] | (F-G-C) | [7 empty] | 検査
|  | （A） | （B） |  | （C） |  | （D） % | A×D (E) |  | （E×0.9)（F） |  | （B×D）（G） | （H） |  |  | （I） |  | （J） |  |  | 年月日
出来形部分等
確認申請書

## 39
【参考様式】
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○建設株式会社 ○○支店
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費

## 40
第７号様式
令和 年 月 日
契約担当者 職・氏名 |  |  |  | 殿
請負者
住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 職・氏名 |  |  | 印
契 約 工 期 延 長 願
下記工事について，契約工期の延長をしてください。
記
工 事 名
工 事 場 所 |  |  |  | 市
|  |  |  | 町 |  |  |  | 地内
村
契 約 金 額 | 一金 円也
契約年月日 | 令和 年 月 日
契約工期 |  | 自 | 令和 年 月 日
日間
|  | 至 | 令和 年 月 日
延長期間 | 日 間 期間算定資料は別紙のとおり
工期延長 を必要と する理由

## 41
【参考様式】
年月日：
監督職員（官職氏名）
殿
[7 empty] | （現場代理人氏名） |  | 印
|  |  | 年 月 日 | の | （ ） | 検査において、修補指示
されました部分につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修補完了報告書
工事名
検査職員の修補指示箇所及び修補内容
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
Note on AA4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D14: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on A19: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 42
【参考様式】
年 月 日
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
（受注者）
印
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日 年 月 日
補 修 期 限 年 月 日
補 修 完 了 日 年 月 日
修補、改造箇所
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。

## 43
令和〇〇年〇〇月〇〇日
契約担当者
請負者
商号又は名称
|  | 代表者の氏名 | 印
建設工事請負契約書第３４条による部分使用については同意します。
記
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 工期
4 | 部分使用の目的物
5 | その他

## 44
令和 年 月 日

## 45
令和 年 月 日

## 46
令和 年 月 日

## 48
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和 年 月 日
工事名：
工事場所：
請負者名：
現場代理人氏名：
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
合計
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
平成２８年３月１８日
[6 empty] | 工事名： | 道路改築工事(○○道路００－００工区)
[6 empty] | 工事場所： | 国道000号 ○○郡○○町○○地内
[6 empty] | 請負者名： | (株)鹿児島組
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 土木 一郎 ㊞
コンクリート
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
1 | 2015-08-01 | 12345678910 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
2 | 2015-08-01 | 12345678911 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
3 | 2015-08-01 | 12345678912 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
4 | 2015-08-01 | 12345678913 | 1.5 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
5 | 2016-03-01 | 23456789010 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
6 | 2016-03-01 | 23456789011 | 2 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
合計 |  |  | 15.5 | m3
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
【記入例】

## 49
第７号様式（第46条関係）
その１（工事用）
検 査 調 書
主務課(事務所)名
| 工事完成通知書 | [7 empty] | ※ 下記工事について，令和 年 月 日完成したので，通知します。
（現在の出来形部分等について確認くださるようお願いします。）
[10 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 請負者 |  | 住所
| 検査下命書 | [8 empty] | 契約担当者 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 印
| 検査調書 | [13 empty] | 殿
※ |  | 工事名 | [10 empty] | 検 査 下 命 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 契約担 当者印 |  | 下記のとおり検査を完了しました。
※ |  | 工事場所 | [20 empty] | 令和 年 月 日
※ |  | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日 | [15 empty] |  |  | 検査員 |  |  |  | 
[14 empty] | 職 | [7 empty] | 職氏名
※ |  | 工期 |  | 着手 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 日間 | [10 empty] | 立会者 |  |  |  | 
[14 empty] | 氏名 | [7 empty] | 職氏名
|  |  |  | 完成 |  | 令和 年 月 日 | [15 empty] | 契 約 |  |  |  | 殿
担当者
現場監督者職氏名 | [10 empty] | 検査所見 （手直指示）
支払 回数 |  | 請負金額 | 支払済額 |  |  |  | 出来形 | 出来形等 |  | 出来形等に対 |  | 前金払に出来形等の歩合を乗じた額 | 今回支払 仮定額 |  |  | 今回 支払額 |  | 残高 |  |  | 完成 |  |  | 摘 要
|  |  | 前金払 |  | 部分払 |  | 等の歩 | の金額 |  | する９分金額 | [10 empty] | （確認）
[7 empty] | 合 | [5 empty] | (F-G-C) | [7 empty] | 検査
|  | （A） | （B） |  | （C） |  | （D） % | A×D (E) |  | （E×0.9)（F） |  | （B×D）（G） | （H） |  |  | （I） |  | （J） |  |  | 年月日
出来形部分等
確認申請書

## 50
第10－１号様式
令和 年 月 日
契約担当者 職・氏名
請負者
商号又は名称
|  | 代表者 職・氏名 |  | 印
工 事 目 的 物 引 渡 書
下記の工事目的物の引渡しを申し出ます。
記
工 事 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | 一金 円也
完成検査年月日 | 令和 年 月 日

## 54
【参考様式】
年月日：
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名

## 56
【参考様式】
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
【参考様式】
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする