## 山岳トンネル詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（山岳トンネル詳細設計）
業 務 名 ：
発 注 者 名 ：
| 確認の日付 ： | 令和○○年○○月○○日
|  | 課長等 | 総括調査員 | 調査員
発注者印

## 山岳トンネル詳細設計
条件明示チェックシート（案） （山岳トンネル詳細設計業務）
山岳トンネル詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
山岳トンネル詳細設計業務に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考 | 発注時の確認
確認日
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【選択】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 項目を確認した日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。 確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。なお、対象項目から外す場合は、その理由を「備考」欄に記載する。イ→設計に関連しない。ロ→現場条件に無い。ハ→その他記載 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 履行期間は適切になっているか。
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか。
|  | 3 | 別発注である設計業務（本体設計以外の設備設計等）成果の受け渡しスケジュールは明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 暫定計画、将来計画（都市計画決定をの反映等）の設計方針が明確になっているか。
|  | 2 | トンネル位置（坑口位置を含む）の選定根拠の確認)
|  | 3 | 設計範囲、内容、数量は明確になっているか。
|  | 4 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等）は明確になっているか。
|  | 5 | 地形・地質条件について使用できる調査資料を貸与しているか。
|  | 6 | 坑口部の地滑り対策工、雪崩対策工、斜面崩壊対策工、落石対策工、土石流対策工の必要性の検討または設計の対象とするか。
2 | 基本的な設計条件の続き | 7 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水の条件・状況は明確になっているか。
|  | 8 | 動植物等に係わる制限は明確になっているか。
|  | 9 | 道路規格とその根拠は明確になっているか。
|  | 10 | 道路の設計速度とその根拠は明確になっているか。
|  | 11 | トンネルの必要内空（建築限界等）は明確になっているか。
|  | 12 | 設計交通量、大型車混入率等とその根拠は明確になっているか。
|  | 13 | 道路の横断面構成とその根拠は明確になっているか。
|  | 14 | 設計車両は明確になっているか。
|  | 15 | 歩行者、自転車の動線計画（処理方法）は明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件の続き | 16 | 座標・BM基準点、基準高について使用できる調査資料を貸与しているか。
|  | 17 | 用地境界(坑口部の用地買収範囲を含む）は明確になっているか。
|  | 18 | 当該道路や関連する道路の将来計画（電線地中化計画、立体交差化等）は明確になっているか。
|  | 19 | 設計条件（平面線形、縦断線形、横断勾配等）は明確になっているか。また、コントロールポイントが明確になっているか。
|  | 20 | 適用基準に準拠しないまたは記載されていない考慮すべき荷重条件はあるか（遮音壁、標識、雪荷重、大規模建築物の上載荷重等）。
|  | 21 | 新設、拡幅、改築のいずれかが明確になっているか。
|  | 22 | 考慮すべき特殊条件が明確になっているか。 （坑門前部の土工、法面工、排水工、落石防止工、地すべり対策工、杭工、内装板、換気方式、トンネル上部の利用状況等）
|  | 23 | トンネルの概要（延長、標準区分、地山区分、坑門形式、換気設備等）を把握しているか。
|  | 24 | 耐震設計実施の必要性とその手法は明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件の続き | 25 | 特殊地山に該当するか（未固結地山、膨張性地山、山はね、高い地熱・温泉、高圧・多量湧水など）
|  | 26 | 坑口部の災害要因は明確になっているか（落石、地すべり、雪崩など）
|  | 27 | 地山区分(岩種、弾性波速度値、地山強度比、ボーリングコアの状況等）について使用できる調査資料を貸与しているか。
|  | 28 | 坑口部地盤条件について使用できる調査資料を貸与しているか。
|  | 29 | 施工計画条件 は明確か （工事用水、濁水処理、工事用電力、工事用建物敷地、進入路等）について使用できる調査資料を貸与しているか。
|  | 30 | 支障物件の状況は明確か。
|  | 31 | 舗装計画交通量、舗装種別、舗装構成は明確になっているか。
3 | 計画条件の確認（道路土工） | 1 | 土工定規（切土勾配、小段幅、高さ等）の考え方は明確になっているか。
4 | 計画条件の確認（坑口部擁壁工） | 1 | 擁壁形式（基礎形式を含む）は明確になっているか。
4 | 計画条件の確認（坑口部擁壁工）の続き | 2 | 耐震設計実施の必要性とその手法は明確になっているか。
| 全設計に配慮する事項として追記→ | 3 | 設計定数（特に地盤定数）は、明確になっているか。
5 | 計画条件の確認（排水工） | 1 | 道路本線、付帯構造物等の排水系統及び流末は明確になっているか。
|  | 2 | 水路の用途・機能（用水、排水等）は明確になっており、既設排水管、水路等の断面調査結果はあるか。
6 | 計画条件の確認（舗装） | 1 | 舗装計画交通量は明確になっているか。
|  | 2 | 舗装種別（簡易舗装、コンクリート、アスファルト等）は明確になっているか。
|  | 3 | 使用材料（路盤材、舗装材等）に制限はあるか。
7 | 計画条件の確認（付帯施設） | 1 | 非常用施設の配置計画の必要性は明確になっているか。
|  | 2 | 避難坑、避難通路の必要性は明確になっているか。
7 | 計画条件の確認（付帯施設）の続き | 3 | 換気施設検討の必要があるか。
|  | 4 | トンネル内視環境改善のための内装を行う必要があるか。
|  | 5 | 仮設備計画は明確か。
|  | 6 | 防災等級、非常用施設計画（必要機器、配置計画）は明確になっているか。
8 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性は明確になっているか。
|  | 2 | 内装、坑門、換気設備等のデザインコンセプトは明確になっているか。
|  | 3 | 遮音壁・環境施設帯の必要性は明確になっているか。
|  | 4 | 坑口の太陽光の入射方向は明確か。
|  | 5 | 水源地の有無は明確か。
8 | 環境及び景観検討の必要性の続き | 6 | 隣接既設構造物は明確か。
9 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか。
10 | 新工法・新技術 | 1 | 新工法、新技術の採用についての条件は明確にしてあるか
11 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は、明確になっているか。また、詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になっているか。
12 | 施工上の留意点 | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切廻しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード等）は明確になっているか。
|  | 2 | 事業損失補償問題が設計上整理されているか（電波、日照、農作物、家畜、井戸枯れ、振動、騒音、変位）。
|  | 3 | 有害物の問題が明確になっているか。
|  | 4 | 施工方法は明確になっているか。（片押しまたは両押しか。併設トンネルの場合の施工手順等）
|  | 5 | トンネルに付属する諸施設（電気管理施設等）の用地は確保されているか。
12 | 施工上の留意点の続き | 6 | ずり（自然由来の重金属含有ずりを含む）捨て場は確保されているか。
|  | 7 | 掘削方法の根拠、掘削補助工法の必要性は整理されているか。濁水処理、工事中の受電設備等の確認。
|  | 8 | 特殊条件（地すべり、偏土圧、低土被り等）を考慮した施工上の留意点は整理されているか。
|  | 9 | 不良地山（湧水、膨張性地山、可燃性ガス、破砕帯等）を考慮した施工上の留意点は整理されているか。
|  | 10 | 現場条件を考慮した仮設備計画（騒音対策、フリッカー対策、濁水処理方法、取水方法、インバート桟橋等）の留意事項は整理されているか。
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照） | 1 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。
|  | 2 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件（河川横過含む)、近接施工、関連する河川の将来計画）。
|  | 3 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画）。
|  | 4 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収等）。
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）の続き | 5 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。
|  | 6 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償、工事中の排水基準等の調整は済んでいるか。
|  | 7 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、フリッカー対策、施工中の電力供給照会等）
|  | 8 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。
|  | 9 | 景観行政団体、国立公園等管理者、林野管理者等との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。
|  | 10 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
|  | 11 | 公安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。
|  | 12 | 都道府県における土壌汚染対策担当部局との協議は済んでいるか（土壌汚染状況調査の要否、措置命令）。
|  | 13 | 消防署との調整は済んでいるか。
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）の続き | 14 | 鉱業権の設定はあるか。
|  | 15 | 占用状況（予定含む）の確認
14 | 貸与資料の確認 | 1 | 道路、橋梁等の予備設計成果一式あるいは詳細設計成果一式はあるか。
|  | 2 | トンネル予備設計成果一式はあるか。
|  | 3 | 地質調査成果一式はあるか。 並行して地質調査を実施する場合は、成果引き渡し日が明示されているか。
|  | 4 | 測量成果一式はあるか。
|  | 5 | 埋設物台帳、占用物件台帳はあるか。
|  | 6 | 交通量に関する資料はあるか。
|  | 7 | 関連構造物設計成果一式（交差道路、取付道路、橋梁、共同溝、護岸、トンネル等）、その他検討に必要な資料（環境・景観、周辺の事業計画や開発、地上施設調査に関するもの等）はあるか。
14 | 貸与資料の確認の続き | 8 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか。
|  | 9 | 予備設計時のコスト縮減設計留意書はあるか。
|  | 10 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録があるか。
|  | 11 | 二期線工事の場合、一期線工事の計測データ等の整理状況が明確になっているか。
|  | 12 | 類似条件の近傍トンネル工事実績がある場合、トンネル工事関連図書の貸与はあるか。
|  | 13 | 地元設計協議資料はあるか。
15 | その他1 （上記以外の条件がある場合） | 1 | ・・・
| その他2 （上記以外の条件がある場合） | 2 | ・・・
| その他3 （上記以外の条件がある場合） | 3 | ・・・
15 | その他4 （上記以外の条件がある場合） | 4
| ・・・・ | 5
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件
未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、
早期に調整すること）