## 工事
工事の契約時及び完成時における提出書類について（お願い）
工事の契約時及び完成時における書類提出については、下記のとおりとしますので
よろしくお願いします。
記
１ 契約時提出書類
（1） 提出書類一覧
区 分 |  | 部数 | 工 事 |  |  | 県ホームページ上の 様式番号等 |  | 備 考
|  |  | 500万以上 |  | 500万未満
|  |  | リサイクル | リサイクル
|  |  | 有 | 無
建設工事請負契約書 |  | ２部 | ● | ● | ● | 電子契約の場合 101、103、105 紙契約の場合 102、104、106
課税（免税）事業者届出書 |  | １部 | ● | ● | ● | 107
契約保証に係る書類 |  | １部 | ● | ● |  | 現金保証の場合 108
建退共掛金収納書（契約担当者用） |  | １部 | ● | ● | ● | 台紙：「工事関係書類一覧表」 |  | 対象労働者数及び就労日数に適したものであれば可。 収納書は台紙に貼り付けて提出。
中退共掛金収納書（写し）
火災保険証券 |  | １部 | ○ | ○ | ○ |  |  | 建築工事の特記仕様書で火災保険の加 入が義務づけられている場合。
工程表 |  | ２部 | ● | ● | ● | 「工事関係書類一覧表」
現場代理人等選任通知書 |  | ２部 | ● | ● | ● | 「工事関係書類一覧表」 |  | 主任技術者又は監理技術者の資格者証の写しを添付。
配置予定の主任技術者（監理技術者）が３ヶ月以上の雇用関係にあることの証明書類の写し |  | １部 | ● | ● | ● | 111 |  | ・監理技術者資格者証の写し ・健康保険・厚生年金保険資格取得確 認及び標準報酬決定通知書、雇用保 険資 格確認書等の写し ※提出されない場合は契約できません。
（分別・解体の計画等についての）説 明書（別表・別紙を含む） |  | ２部 | ● |  |  | 113114 |  | 事前に工務担当者から内容のチェックを受けることが必要。 了承後、『別紙4』は契約書の最尾ページに添付。
誓約書 |  | １部 | ● | ● | ● | 109
工事開始日通知書 |  | １部 | ○ | ○ | ○ | 120 |  | 余裕期間が設定されている工事の場合。
（注）「●」：必須項目 「○」：必要に応じて
（2) 提出書類における留意点
ア 契約書等の提出期限 ････ |  | 【工事】開札日の翌日から７日（土日・祝日を含む）以内 | [5 empty] | ※（紙契約の場合）契約書における 収入印紙は消費税抜きの金額に 対応するものです｡
（原則として）
※ 準備が出来ましたら、できるだけ提出期限前日までの提出をお願いします。
イ 全ての提出書類の余白に、捨印を押印してください。(金額欄は、一金○○○○円也と表示してください）
ウ （紙契約の場合）契約書は全ページの上部に捨印を押印し、割印（袋とじの場合は前後のみ）してください。
エ 工程表・現場代理人等選任通知書等は、できるだけ契約書と同時に提出してください。
オ 契約日は、『入札執行結果表（契約保証用）』の【契約締結予定日】欄に記載されている日とします。
カ 工期は、『入札執行結果表（契約保証用）』の【当初契約工期】に記載されている日付・日数とします。
（工期の末日が土日・祝日は不可）。
２ 完成時提出書類
（1） 提出書類一覧
区 分 |  | 部数 | 工 事 | 県ホームページ上の 様式番号 |  |  | 備 考
完成通知書 |  | １部 | ● | 「工事関係書類一覧表」
完成写真等 |  | １部 | ●
工事目的物引渡書 |  | １部 | ● | 「工事関係書類一覧表」
請求書 |  | １部 | ● | 「工事関係書類一覧表」 |  |  | 請求書の「完成年月日」欄は、実際に完成(終了) 届を提出した日を記入してください。
契約保証返還請求 |  | １部 | ○ | 現金保証の場合 108 銀行保証の場合 119
（注）「●」：必須項目 「○」：必要に応じて
（2） 提出書類における留意点
ア 全ての提出書類の余白に、捨印を押印してください。
イ 支払時期 ･･･････ 【工事】 申し出がなければ、完成検査に合格し、請求を受けた日から４０日後
※早めの支払いを必要とする場合は、請求書提出時に、 当課工事事務係に申し出てください。

## 委託
委託の契約時及び完成時における提出書類について（お願い）
委託業務の契約時及び完成時における書類提出については、下記のとおりとしますので
よろしくお願いします。
記
１ 契約時提出書類
（1） 提出書類一覧
区 分 |  | 部数 | 委 託 |  |  |  | 県ホームページ上の 様式番号 |  | 備 考
|  |  | 業務委託 | 調査委託 | 設計委託 | 建築設計
契約書 | [8 empty] | 契約書の最尾ページに「250個人情報取扱特記事項」を添付し、袋とじ。
| 業務委託契約書 | ２部 | ● |  |  |  | 電子契約の場合 201 紙契約の場合 202
| 調査業務等委託契約書 | ２部 |  | ● |  |  | 電子契約の場合 211 紙契約の場合 212
| 設計業務等委託契約書 | ２部 |  |  | ● |  | 電子契約の場合 221 紙契約の場合 222
| 建築設計業務委託契約書（Ａ） | ２部 |  |  |  | ● | 230 |  | ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造（建築営繕） > 契約書様式等 > 委託関係
| 個人情報特記事項 | ２部 | ● | ● | ● | ● | 250
課税（免税）事業者届出書 |  | １部 | ● | ● | ● | ● | 251
契約保証に係る書類 |  | １部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 現金保証の場合 252 |  | 当初契約額が500万円以上の時に必要
工程表 |  | ２部 | ○ | ● | ● | ● | 254
主任技術者選任通知書 |  | ２部 | ○ | ● |  |  | 255
技術者届 |  | ２部 | ○ | ○ |  |  | 259
技術者経歴書 |  | ２部 | ○ | ● |  |  | 256
管理・照査技術者選任通知書 |  | ２部 | ○ | ○ | ● | ● | 257
管理・照査技術者経歴書 |  | ２部 | ○ | ○ | ● | ● | 258 |  | 資格者証（写し）を添付。
担当者一覧 |  | ２部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 260
（注）「●」：必須項目 「○」：必要に応じて
（2) 提出書類における留意点
ア 契約書等の提出期限 ････ |  | 【委託】開札日の翌日から５日（土日・祝日を含む）以内 | [6 empty] | ※（紙契約の場合）契約書における 収入印紙は消費税抜きの金額に 対応するものです｡
（原則として）
※ 準備が出来ましたら、できるだけ提出期限前日までの提出をお願いします。
イ 全ての提出書類の余白に、捨印を押印してください。(金額欄は、一金○○○○円也と表示してください）
ウ （紙契約の場合）契約書は全ページの上部に捨印を押印し、割印（袋とじの場合は前後のみ）してください。
エ 工程表・技術者選任通知書等は、できるだけ契約書と同時に提出してください。
オ 契約日は、『入札執行結果表（契約保証用）』の【契約締結予定日】欄に記載されている日とします。
カ 工期は、『入札執行結果表（契約保証用）』の【当初契約工期】に記載されている日付・日数とします。
（工期の末日が土日・祝日は不可）。
２ 完成時提出書類
（1） 提出書類一覧
区 分 |  | 部数 | 委 託 |  |  |  |  | 県ホームページ上 の 様式番号備考 | 備 考
|  |  | 業務委託 |  | 調査委託 | 設計委託 | 建築設計
|  |  | 建設関連 | 土木標準歩掛を適用
委託業務完了届 |  | １部 |  |  | ● | ● | ● | 261
委託業務終了届 |  | １部 | ● | ● |  |  |  | 262
完成写真等 |  | １部 |  | ●
成果品 |  | １部 | ● |  | ● | ● | ●
成果物引渡書 |  | １部 |  |  | ● | ● | ● | 263
委託業務目的物引渡書 |  | １部 | ● | ○ |  |  |  | 265
請求書 |  | １部 | ● | ● | ● | ● | ● | 266 | 請求書の「完成年月日」欄は、実際に完成(終了)届を提出した日を記入してください。
契約保証返還請求 |  | １部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現金保証の場合 252 銀行保証の場合 267
（注）「●」：必須項目 「○」：必要に応じて
（2） 提出書類における留意点
ア 全ての提出書類の余白に、捨印を押印してください。
イ 支払時期 ･･･････ 【委託】 申し出がなければ、完成検査に合格し、請求を受けた日から３０日後
※早めの支払いを必要とする場合は、請求書提出時に、 当課工事事務係に申し出てください。